中集环科 2026年精益方针

降本以生存，蓄能以等待 —— 从一个人开始破局

方针#17（精益创新）年度实施纲领 | 企管部 王瑞俊 | V5.0 | 2026-05-28

# 一、方针总纲

本方针基于第一性原理推导：从不可改变的结构性事实出发，识别精益可以改变的能力变量，收敛为四项方针。

核心前提——五个结构性事实+一个人力资源约束：

1. 行业产能严重过剩（12万产能vs2.85万产量，利用率24%），需求中枢结构性下移至~3万台/年

2. 标罐是同质化价格战（Q1订单+204%但单价-27%，亏损1,581万），成本是唯一护城河

3. 供应链议价权结构性弱势（太钢/南钢集中报价，阀件双寡头），采购空间在时机不在砍价

4. 客户集中度下降，定制化加速，响应周期变短

5. ETO环境下工艺无法对每个订单微观指挥——系统能力问题，不是人的问题

6. 人力资源偏紧——大家被日常经营订单占满，不能靠增加任务来推动改善

2026-2027定位：能力建设期。真正的需求拐点在2028-2030年。精益目标不是让今年利润表好看，而是让公司在拐点来时已准备好。

## 1.1 四项方针

| 方针 | 回答的问题 | 为什么是现在 | 2026年成功标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建基线 | 我们现在到底什么水平？ | 没有OEE基线不知道效率损失在哪；没有OTD度量不知道交付卡在哪；没有原单位不知道浪费在哪 | 核心设备OEE基线+瓶颈工序SW>=50%+OTD首次可度量+材料/辅材/质量成本基线 |
| 攻成本 | 在价格战中靠什么比对手更便宜？ | 行业产能过剩->价格战是常态；标罐定价权在买方->只能拼成本；2028年前需求不会真回升->降本是生存前提 | 材料利用率提升+标罐工时-5~10%+辅材/能耗原单位全覆盖+错漏装-20%，外观>=90分 |
| 提柔性 | 客户越来越分散怎么应对？ | 客户集中度下降+定制化增加；现场经验半封闭->应对能力受限；工艺无法微观指挥->需一线自主能力 | 换型时间基线->SMED(-30%)+碳罐/小件单元化试点+多能工>=40%+报价周期-30% |
| 建机制 | 怎么让改善不是一阵风？ | 无推进机构->各自为政；KPI有分解无月度对标；激励靠摊派->非自驱；缺TWI->知识无法传承 | DBSO挂牌+MOR每月运行+激励机制发布+知识管理（视频SOP+TWI-JI）启动 |

# 二、下个时代的竞争力重点

综合Obsidian行业研究17份文件、ITCO全球罐箱报告、2026年公开市场数据，提炼五个元趋势。

## 2.1 从制造产能到智能资产

全球罐箱保有量增速跌至1.93%（历史最低），但智能罐箱市场CAGR>20%。客户不再只买铁箱子——他们买自带健康监测、可追溯、可预测维修的物流资产。中集应做Cummins模式（卖设备+OBD2开放接口），不做Geotab模式（车队管理SaaS）。制造端积累的质量数据=明天的数据资产。

## 2.2 从标罐走量到特种罐走利润

标罐价格战不可逆。电解液罐箱（锂电池产能+46%）、半导体PTFE内衬罐（国产替代37%->50%+）、食品级罐箱（GB 44917强制专用容器）是三个确定的结构性增量。提柔性方针不是锦上添花——柔性不够=不敢接特种罐订单=毛利永远锁死在5%。

## 2.3 从一次性卖箱到全生命周期服务

中集已成立中集赛维罐箱服务公司（2025.12）。后市场毛利率30-40%（vs标罐制造5-16%）。OTD可视化->交期可承诺。质量追溯->维修可预测。报价标准化->服务可定价。精益就是把这个体验工程化。

## 2.4 从人工经验到AI增强制造

焊接占制造工时40%、质量缺陷60%、返工成本50%。自适应焊接（视觉引导+AI参数推荐）2026-2028年成熟。老师傅的诀窍+AI=隐性知识规模化。今天做的每一个标准作业视频，都是明天的AI训练样本。

## 2.5 法规驱动的新壁垒和新需求

IMDG Code 42-24（2026.1强制）提升制造门槛。EU CBAM推高欧洲竞品成本。ESG/碳足迹是未来的出口准入条件。精益的能耗原单位管理+碳核算能力=合规竞争力。

# 三、价值链横向对标：逐链精益落地方向

从报价赢单->设计研发->工艺装备->生产制造->质量成本->供应链->组织文化，七个链节。每链节标注前置条件（必须先做什么）和后置影响（做成了能解锁什么）。

## 3.1 报价赢单

| 维度 | 现状 | 精益方向 | 前置 | 后置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价模式 | 多方串联无SOP | TPI-02：标准化报价SOP+LLM辅助 | OTD可度量（TPI-01先VSM） | 报价准确->客户信任 |
| 数据 | 丢单原因无分析 | 丢单原因Pareto->改善输入 | 积累3个月数据 | 知道为什么丢单 |

## 3.2 设计研发

| 维度 | 现状 | 精益方向 | 前置 | 后置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块化 | 特罐0% | 模块库+标准化接口，覆盖率20%->60% | 先完成2-3品类VSM | 设计工时减半->交期缩短 |
| 工具 | 二维图纸为主 | 结构化工艺平台（方针#18） | TPI-03先行 | 三维模型->减少试错 |

## 3.3 工艺装备

| 维度 | 现状 | 精益方向 | 前置 | 后置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接自动化 | 10-30% | 瓶颈焊缝自动化>=50%+预留AI接口 | MFG-05搬迁精益设计 | 工时-30%+返工-50% |
| 工艺-生产协同 | EBOM->PBOM断裂 | TPI-03：ECN标准化+生产变化回流 | 跨部门协作（PSP对齐后） | ECN周期-50% |
| 柔性装备 | 专用工装为主 | SMED试点 | 先建换型时间基线 | 换型-30%->小批量接单能力 |

## 3.4 生产制造

| 维度 | 现状 | 精益方向 | 前置 | 后置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排产 | 人工调度 | 先手工看板3个月->再考虑APS | OTD可视化+产能基线 | 排产准确->交期可承诺 |
| 流动 | 推式领料制 | 碳罐/小件单元化试点 | 5S基础+在制品基线 | WIP-30%->交期-20% |
| 标准作业 | 覆盖率<10% | MFG-03：瓶颈工序SW+视频+TWI | 找到愿意配合的老师傅 | 工时-10%+一致性提高 |
| Daily Mgmt | 仅晨会雏形 | 从晨会加一个问题：昨天有什么浪费？ | 零前置 | 问题持续暴露 |

## 3.5 质量管理与成本控制

| 维度 | 现状 | 精益方向 | 前置 | 后置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量 | 人工检验 | MFG-04：关键工序防错>=30% | 先做质量Pareto（Phase0） | 返工成本下降 |
| 成本 | 降本靠目标分解 | 辅材/能耗工位级消耗看板 | OEE基线+消耗基线 | 浪费可视化 |
| 质量成本 | 未量化 | Phase 0第一个行动：质量投诉Pareto | 仅需质量部Excel | TOP3问题识别 |

## 3.6 供应链

| 维度 | 现状 | 精益方向 | 前置 | 后置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购决策 | MRP+人工跟催 | TPI-04：MILP偏差表->闭环 | 已有模型，采购部配合 | 时机优化->成本-2~5% |
| 供应商 | 双寡头垄断 | MFG-06：阀件并购后精益整合 | 并购交割 | 精密加工能力 |
| 库存 | 安全库存被迫拉高 | 5S+可视化->库存准确率 | 5S基础 | CCC改善 |

## 3.7 组织与文化（最重要的链节）

| 维度 | 现状 | 精益方向 | 前置 | 后置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 推进机构 | 无DBSO | Phase0王瑞俊->Phase1挂牌->Phase3 3-5人 | Phase0成果可见 | 持续改善引擎 |
| 改善文化 | 摊派>=15件/季度 | 从Mini-Kaizen成功案例开始 | 找到牢骚班组长 | 一个案例->自驱文化 |
| 人才培养 | 缺TWI | Phase2：先有3案例->激励->培训 | 激励发布 | 改善人才梯队 |

核心结论：组织与文化是最终决定所有其他链节改善能否持续的唯一变量。技术工具可以买，一线员工主动改善的文化买不来。

# 四、行动依赖逻辑

从Phase 0->1->2->3的线性叙事升级为有明确前置条件的依赖链。每一个为什么必须先做都有可论证的逻辑。

## 4.1 核心依赖链

Phase 0（王瑞俊一个人）：质量Pareto+视频SOP+MILP偏差表+Mini-Kaizen

-> 月度经营会插入成本损失TOP3 -> PSP讨论会用事实对齐 -> DBSO挂牌 -> MOR正式运行 -> 激励机制发布（有3+案例后） -> 全面课题（2027 H1）

## 4.2 关键判断：为什么PSP讨论会不能最先开

错误顺序：先开PSP讨论会->各部门用意见吵架->没有数据共识无法达成。正确顺序：Phase 0先跑2-4周->质量Pareto（有数据）+MILP偏差表（有数据）+Mini-Kaizen（有故事）->PSP讨论会用事实说话。PSP的核心不是agree on the problem，而是see the same facts。

## 4.3 先做这5件

| # | 课题 | 额外人力 | IT依赖 | 如果失败？ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量投诉Pareto分析 | 仅王瑞俊 | Python+LLM（已有） | 损失4-6h个人时间 |
| 2 | 第一个Mini-Kaizen | 1个班组长2h | 无 | 一个班组长的2小时 |
| 3 | 视频SOP试点 | 1个老师傅30min | 手机+LLM | 损失2.5h个人时间 |
| 4 | MILP偏差表+闭环 | 采购部30min/月 | 已有模型 | 已有投入，不增风险 |
| 5 | 月度经营会插入成本TOP3 | 仅议程修改 | Excel | 会前沟通15分钟 |

# 五、与公司19方针的映射

| 公司方针 | 精益贡献 | 关键课题 |
| --- | --- | --- |
| #1 罐箱核心客户 | 降成本->价格竞争力 / 提柔性->更快响应 | MFG-01, STD-01, TPI-01/02 |
| #9 降本增效 | 材料利用率+工时压缩+辅材原单位 | MFG-02/03, GAS-01, CRB-02, TPI-06 |
| #11 产能建设 | 特罐搬迁精益设计（低成本+高柔性） | MFG-05 |
| #12 工艺能力 | 知识基础设施->通用标准+岗位诀窍库 | MFG-03, TPI-03 |
| #13 质量管理 | 防错+工序内品质保证->降低质量成本 | MFG-04, STD-02 |
| #17 精益创新 | 本方针即为#17年度实施纲领 | 全部 |
| #18 智改数转 | 数字-精益对齐：先改善再固化 | TPI-07 |
| #8 创新业务并购 | 阀件并购精益整合 | MFG-06 |

# 六、破局策略：资源约束下的务实路径

最关键的约束：人力资源偏紧，大家被日常经营订单占满。再加精益任务=压死骆驼的最后一根稻草。

## 6.1 四个零资源启动切入点

切入点一：王瑞俊一个人启动——质量Pareto+视频SOP+MILP偏差表。

切入点二：精益藏进现成会议——月度经营会+3min，晨会+2min，工艺周会+5min。总增量<15min/周/人。

切入点三：找牢骚最多的班组长，做2小时Mini-Kaizen——让他在晨会自己说结果。

切入点四：AI务实角色——数据分析加速（2天->2h），文档生成（2h->30min review），知识提取（从没法做到30min初稿）。

## 6.2 分阶段实施

Phase 0：破冰（6月）——王瑞俊一个人+极少协作。总投入：每周半天。

| 行动 | 谁 | 耗时 | 门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量投诉Pareto分析 | 王瑞俊+AI | 4-6h | 拿到Excel |
| 第一个视频SOP试点 | 王瑞俊+老师傅 | 2.5h | 手机+LLM |
| MILP偏差表V1.0 | 王瑞俊 | 2h | 已有模型 |
| 月度经营会插入成本TOP3 | 王瑞俊+总经理 | 会前15min | 总经理点头 |
| 找到第一个牢骚班组长 | 王瑞俊 | 1h/周 | 去车间聊天 |

Phase 1：生根（7-9月）——DBSO最小化启动。

Phase 2：扩散（10-12月）——让成功案例说话。

Phase 3：常态化（2027 H1）——全面推进课题清单。

# 七、推进机制

## 7.1 DBSO

| 维度 | 设计 |
| --- | --- |
| 编制步伐 | Phase 0: 王瑞俊兼职 -> Phase 1: 1人 -> Phase 3: 3-5人 |
| 汇报线 | 直接向总经理汇报 |
| 职责 | 方针/Kaizen教练/培训/知识管理/成熟度评估/跨部门课题 |
| 启动 | Phase 0即启动（王瑞俊个人）-> 7月视成果挂牌 |

## 7.2 MOR（改造现有会议，不新增）

| 维度 | 现有 | -> MOR升级 |
| --- | --- | --- |
| 议程 | 财务->各业务线 | 安全->质量->交付->成本->增长 |
| 新增时间 | — | 首次仅+3分钟（成本损失TOP3） |

## 7.3 激励+人才

| 激励类型 | 机制 | 启动 |
| --- | --- | --- |
| 改善提案奖 | A/B/C三级 100/300/1,000元 | Phase 2 |
| Kaizen发表奖 | 每半年1次 | Phase 1 |
| 带级津贴 | 黄/绿/黑 200/500/1,000元/月 | Phase 2 |

# 八、风险清单

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0被日常事务淹没 | 高 | 致命 | 每周半天固定时间，写入个人周计划 |
| 产出质量不足以说服 | 中 | 高 | 先做质量Pareto——最容易出成果 |
| 找不到合适班组长 | 低 | 中 | 先从碳罐车间找 |
| 一个月没效果PSP被推迟 | 中 | 高 | PSP不在Phase 0前开 |
| 总经理认为非优先 | 中 | 致命 | MOR只加3分钟，不是新项目 |

# 九、Phase 0启动清单（6月）

第1-2周：本周就可以开始

| 行动 | 谁 | 耗时 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从质量部拿到近12个月客户投诉数据 | 王瑞俊 | 30min | 原始数据Excel |
| Python+LLM做Pareto分析 | 王瑞俊 | 4-6h | 一张A4纸TOP3质量损失可视化 |
| 去车间找牢骚最多的班组长聊15分钟 | 王瑞俊 | 15min | 候选人+潜在问题 |
| 选关键工序录10分钟老师傅操作 | 王瑞俊+老师傅 | 30min | 原始视频 |
| LLM生成文字SOP->师傅review修正 | 王瑞俊+老师傅 | 1.5h | 第一份视频SOP |
| MILP最优计划vs Q1实际采购对比表 | 王瑞俊 | 2h | 偏差分析表 |

第3-4周：首次产出展示

| 行动 | 前置 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 与总经理沟通月度经营会插入成本TOP3 | Pareto分析完成 | 3分钟议程修改 |
| 第一个Mini-Kaizen（2小时） | 找到合适班组长+问题 | 一线改善成功案例 |
| 班组晨会试行浪费/障碍提问 | 班组长认同 | 问题记录清单 |
| 决定PSP讨论会时间和范围 | Phase 0产出可展示 | 讨论会邀请 |