## 按时间
马跃一号项目融合对接工作计划总表（企管部填入版 V2.0 — 三层递进：控住→理顺→优化） | 马跃一号项目融合对接工作计划汇总表
职能属性 | 整合工作事项 | 完成月份 | [13 empty] | 责任部门(Q-企管部填入V2.0) | 责任人 | 配合部门 | 配合人员 | 南通毕普对接人员 | 涉及的程序文件和规章制度 | 备注（包括需要的支持、与其它部门接口等事项） | 进度状态
一、融合前的准备工作 |  | 完成时间 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周
项目组 | 成立中集环科整合小组 （视项目最终审批通过时间调整） | [14 empty] | 企管部(PMO牵头) | 王瑞俊 | 战略发展部/组织发展部/财务部/法务审计部 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 【基本管控-PMO】PMO启动。各职能6/3前提交计划。企管部1人全职投入PMO。
人力资源 | 准备安瑞科董事长/总经理致南通毕普员工的欢迎函（放入员工礼品盒） | [14 empty] | 组织发展部 |  | 企管部(配合·人) |  | 王瑞俊(PMO) |  | 【配合】企管部提供CEO演讲稿模板+员工FAQ手册+欢迎礼包设计。PMO追踪保留协议签署率。
人力资源 | 准备中集集团、安瑞科公司、中集环科公司介绍资料（以形象片播放形式展示）、员工礼品 | [14 empty] | 组织发展部 |  | 企管部(品牌执行) |  | 王瑞俊(PMO) |  | 【配合】企管部负责公司铭牌/前台logo/厂区标识更新，Day1当日07:00前完成。
人力资源 | 确定中集环科参加的《双方活动主要方案及工作安排》（含管理层座谈会） | [14 empty] | 组织发展部 |  | 企管部(Town Hall协调) |  | 王瑞俊(PMO) |  | 【配合】企管部负责Town Hall议程设计+现场导演+中高层1on1信息卡准备。
人力资源 | 公司组织结构、高管及中层管理人员的职务聘任方案 | [14 empty] | 组织发展部 |  | 企管部(架构审核) |  | 王瑞俊(PMO) |  | 【配合】过渡期架构不过度承诺"不变"。企管部审核架构合理性。
战略发展 | 准备第一届股东会、董事会文件（议程、决议和上会文件） | [14 empty] | 战略发展部 | 谭彦杰 | 企管部(PMO追踪)/董秘办/财务部 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 【配合·政府/外部】战发牵头政府对接。企管部PMO追踪进度。5/30张总提示：需思考政府/客户/供应商对接宣传。
企管 | 现有企业基础信息平台交接和发展计划 | [14 empty] | 企管部(数字化组) | 王瑞俊 | 财务部/组织发展部 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 【主导·IT】先摸清标的IT现状→再规划→再实施。100天内不做全量系统切换。优先保财务SAP接入(跟金文杰节奏)+OA/邮箱可用。
二、工商变更后的融合工作 |  | 完成时间 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周
战略发展 | 1、召开股东会（明确董事会、监事会构成） 2、召开董事会（明确管理层构成等） | [14 empty] | 战略发展部/董秘办 | 谭彦杰 | 企管部(PMO追踪)/法务审计部 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 【配合·政府】战发牵头。企管部PMO追踪工商变更进度，列入仪表板里程碑。
人力资源 | 1、播放形象片，介绍中集集团、安瑞科和中集环科，发放员工礼品盒 2、中集环科总裁、副总裁宣贯 3、骨干员工座谈会（总裁、组织发展部主持） | [14 empty] | 组织发展部 |  | 企管部(品牌/Town Hall协调) |  | 王瑞俊(PMO)
人力资源 | 全体员工签约 | [14 empty] | 组织发展部 |  | 企管部(签约协调) |  | 王瑞俊(PMO)
人力资源 | 公司组织结构、高管及中层管理人员的职务聘任（发文） | [14 empty] | 组织发展部 |  | 企管部(架构审核) |  | 王瑞俊(PMO)
人力资源 | 组织规模确定 | [14 empty] | 组织发展部 |  | 企管部(编制审核) |  | 王瑞俊(PMO) |  | 编制冻结原则下，内部转岗优先。企管部参与编制合理性审核。
人力资源 | 现有人事制度对接（主要是企业定级、薪酬、职级、个体绩效考核管理方案、薪酬管理方案等沟通交流） | [14 empty] | 组织发展部 |  | 企管部(绩效体系) |  | 王瑞俊(PMO) |  | 不承诺立即对齐薪酬。企管部参与绩效体系对接→过渡考核方案→协同激励设计。
人力资源 | HRMS数据维护 | [14 empty] | 组织发展部 |  |  |  | 王瑞俊(PMO)
人力资源 | 支持梳理岗位说明书、岗位价值评估 | [14 empty] | 组织发展部 |  |  |  | 王瑞俊(PMO)
财务 | 日常资金管控流程及授权管理体系对接 | [14 empty] | 财务管理部 |  | 企管部(监交) |  | 王瑞俊(PMO) |  | 【配合·财】Day1企管部监交印章/证照/密钥。派驻财务经理Day1到岗。过渡期>10万双签。PMO追踪日报完成率。
财务 | 财务制度，各项财务报表、报告的合规性、审计要求的导入 | [14 empty] | 财务管理部 |  |  |  | 王瑞俊(PMO)
财务 | 在税务管控体系对接 | [14 empty] | 财务管理部 |  |  |  | 王瑞俊(PMO)
企管 | 重大事项报告制度（安全等重大事项）的导入（制度宣导现场完成） | [14 empty] | 企管部 | 王瑞俊 | 财务部/法务审计部/董秘办 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 【主导·信披】标的无企管部→需指定标的侧对接人(建议财务负责人+人事负责人双线)。建立24h重大事项上报通道。与董秘办对齐信披要求。
企管 | 企业月度和季度的经营报告制度制度导入（制度宣导现场完成） | [14 empty] | 企管部 | 王瑞俊 | 财务部/组织发展部 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 【主导·MOR】非"制度导入"而是"机制建立"。企管部设计简化MOR模板+主持首次MOR(做给标的看)→联袂→移交。标的无企管部→模板须简化到财务/人事可填。
信息 | 企业基础信息平台互联互通（HRMS系统导入；CRM\SRM系统导入根据毕普实际情况再定） | [14 empty] | 企管部(数字化组) | 王瑞俊 | 财务部/组织发展部 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 【主导·IT】CRM/SRM视情况确定节奏。ERP基础对接优先。100天内不做全量切换。
财务 | 年度经营计划、财务预算制度及相关操作方式和流程导入 | [14 empty] | 财务管理部 |  |  |  | 王瑞俊(PMO)
财务 | 资产管理、存货报废和拨备的制度及相关操作方式的对接 | [14 empty] | 财务管理部 |  |  |  | 王瑞俊(PMO)
财务 | 授信融资政策和各种保险业务的体系对接 | [14 empty] | 财务管理部 |  |  |  | 王瑞俊(PMO)
战略发展 | 中集环科产权投资管理制度宣贯 | [14 empty] | 战略发展部 | 谭彦杰 | 企管部(PMO追踪)/财务部 |  | 王瑞俊(PMO)
企管 | 年度投资计划、商业计划书管理体系对接 | [14 empty] | 企管部 | 王瑞俊 | 财务部/战略发展部 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 【主导·商业计划】非"对接"而是"培训+赋能"。标的从未编过中集BP→企管部提供模板+方法论+辅导→审核→纳入汇总。
财务 | 帮助企业建立财务分析框架和数据平台 | [14 empty] | 财务管理部 |  |  |  | 王瑞俊(PMO)
人力资源 | OA平台以及对外宣传 | [14 empty] | 组织发展部 |  | 企管部(OA协调) |  | 王瑞俊(PMO)
企管 | 纳入中集采购网络 | [14 empty] | 企管部(协调)/采购物流(主导) | 刘建中(采购)/王瑞俊(协调) | 财务部 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 【主导·采购节奏】铁律：前30天不更换任何供应商。分三类：双轨(可集采)/标的独有(100天保留)/中集独有(可接入)。仅对双轨供应商启动集采(降价≥3%证伪/证实)。
三、交割后的整合升级工作 |  | 完成时间 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周
企管 | 贯彻企业绩效考核体系，编制控股对企业考核方案 （确定收入、利润考核目标） | [14 empty] | 企管部 | 王瑞俊 | 财务部/组织发展部 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 【主导·考核】非简单"贯彻"。标的组织简单→先摸清现有考核→设计过渡方案(一页纸：经营/融合/文化三维)→协同激励(1+1>2)。张总5/30特别强调。
企管 | 公司的年度经营计划、年度预算的制定与修订 | [14 empty] | 企管部 | 王瑞俊 | 财务部 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 【主导·商业计划】标的首次独立编制。企管部提供模板+培训(半天)+辅导。标的无企管部→教会财务/人事填写。
企管 | 公司的年度投资计划的制定与修订 | [14 empty] | 企管部 | 王瑞俊 | 财务部/战略发展部 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 【主导】建立CapEx优先级评审机制(安全/效率/战略三维度打分)。安全≥3分为一票优先。
人力资源 | 绩效和薪酬体系正式运行（评估现状后再定） | [14 empty] | 组织发展部 |  |  |  | 王瑞俊(PMO)
战略发展 | 制定XX的战略发展规划、主要行动计划 | [14 empty] | 战略发展部 | 谭彦杰 | 企管部(BP衔接) |  | 王瑞俊(PMO)
财务 | 相关债务展期、处理 | [14 empty] | 财务管理部 |  |  |  | 王瑞俊(PMO)
企管 | 安全体系导入 | [14 empty] | 企管部(协调)/HSE(主导) | 林爱彬(HSE)/王瑞俊(协调) |  |  | 王瑞俊(PMO) |  | 【配合】HSE主导安全体系。企管部协调。Phase 0完成环保/安全合规排查。阀件涉及切削液/电镀/热处理。
企管 | 辅导企业推进、执行精益生产 | [14 empty] | 企管部(协调)/组织发展部(主导) |  |  |  | 王瑞俊(PMO) |  | 【配合·人】组织发展部主导。100天内优先做方案+对标，执行可延至Phase 4。
企管 | ERP等信息系统建设纳入环科体系 | [14 empty] | 企管部(数字化组) | 王瑞俊 | 财务部/组织发展部 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 【主导·IT】三步走：先用原系统→同步建测试环境→数据贯通测试通过后渐进切换。100天内不做全量切换。关键业务保留手动备份。
战略发展 | 品牌标识的整合 | [14 empty] | 战略发展部 | 谭彦杰 | 企管部(品牌执行) |  | 王瑞俊(PMO) |  | 【配合·政府/外部】战发牵头品牌策略。企管部负责铭牌/logo/厂区标识/名片/信纸的实际更换执行。
▼ 企管部补充任务 — PMO机制 + DBSO/价值融合（原表遗漏项，基于5/30会议+企管部三层设计）
PMO机制 | 各职能6/3提交融合计划→王瑞俊汇总→向季总/张总汇报 | 6/3 | [13 empty] | 企管部(PMO) | 王瑞俊 | 全部职能负责人 |  | 王瑞俊(PMO) |  | ⚡6/3硬性截止。所有后续工作的起点。 | 🔵
PMO机制 | 获取权责手册→权责适用性分析→管理边界方案(三级) | 6/5→6/30 | [13 empty] | 企管部 | 王瑞俊 | 组织发展部/财务部 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 张总5/30提示#1。标的无企管部→标注适用/裁剪/不适用。 | ⬜
PMO机制 | 信披双通道机制(财务通道+人事通道→企管部汇总审核) | 6/12→7/10 | [13 empty] | 企管部 | 王瑞俊 | 财务部/组织发展部/董秘办 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 张总5/30提示#3。标的无企管部→设计"教会财务/人事填表"的模板。 | ⬜
PMO机制 | IT现状调研→分阶段路线图→SAP/OA/邮箱分轨推进 | 6/12→7/15 | [13 empty] | 企管部(数字化组) | 王瑞俊 | 财务部(金文杰) |  | 王瑞俊(PMO) |  | 张总5/30提示#2。100天铁律：不做全量系统切换。跟金文杰SAP节奏。 | ⬜
PMO机制 | 过渡期考核方案(一页纸：经营/融合/文化)+协同激励方案(1+1>2) | 6/30→7/30 | [13 empty] | 企管部 | 王瑞俊 | 组织发展部/财务部 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 张总5/30提示#4。先摸清标的现有考核(可能粗放)→过渡→再设计。 | ⬜
PMO机制 | MOR机制：设计简化模板→企管部主持首次→联袂→标的自主 | 7/15→ | [13 empty] | 企管部 | 王瑞俊 | 财务部/组织发展部 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 非"发模板"。企管部做给标的看→教会→放手。 | ⬜
PMO机制 | 融合周报机制启动(每周五各职能提交→下周一通报) | 6/5启动 | [13 empty] | 企管部(PMO) | 王瑞俊 | 全部职能 |  | 王瑞俊(PMO) |  | PMO基础机制。保持三层全周期运转。 | ⬜
PMO机制 | 风险登记册周更新+红色48h升级张总 | W1-W20 | [13 empty] | 企管部(PMO) | 王瑞俊 | 全部职能 |  | 王瑞俊(PMO) |  | TOP15风险+会议新识别风险。 | ⬜
PMO机制 | 各职能人员确认(每职能1-2人全职，张总要求避免兼职走过场) | 6/5 | [13 empty] | 企管部(PMO) | 王瑞俊 | 组织发展部/财务部/战发/法务审计 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 张总5/30明确要求。6/5前汇总为融合项目组通讯录。 | ⬜
PMO机制 | 协同效应追踪表建立+月度财务签确 | W6-W20 | [13 empty] | 企管部(PMO) | 王瑞俊 | 财务部 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 每项协同：编号/类型/预期/实际/偏差/根因。 | ⬜
DBSO/价值融合 | DBSO挂牌+首个Kaizen计划上墙(Day1当日,仪式感) | Day1 | [13 empty] | 企管部(DBSO) | 王瑞俊 | 派驻GM |  | 王瑞俊(PMO) |  | 企管部主场。第一个Kaizen选题提前2周确定：选最显眼最易改的痛点。 | ⬜
DBSO/价值融合 | 第一次VSM(订单到交付主线,买卖双方同坐一桌) | W2 | [13 empty] | 企管部(DBSO) | 王瑞俊 | 技术/生产/采购/质量 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 产出：当前状态图+爆炸点(Kaizen Burst)→转化为Kaizen清单。 | ⬜
DBSO/价值融合 | Kaizen活动持续(每两周一次,累计≥5次/100天) | W3-W12 | [13 empty] | 企管部(DBSO) | 王瑞俊 | 各相关部门 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 第1次W3(产线痛点)→第2次W5(OTC)→第3次W7(P2P)→后续按需。 | ⬜
DBSO/价值融合 | PSP培训(1天,面向班组长+财务/人事骨干) | W3 | [13 empty] | 企管部(DBSO) | 王瑞俊 | 生产/财务/人事 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 标的无企管部→财务和人事也需要PSP思维。培训后要求KPI异常必须有PSP分析。 | ⬜
DBSO/价值融合 | 日管控看板(试点产线→验证→W4横展) | W2-W4 | [13 empty] | 企管部(DBSO) | 王瑞俊 | 生产制造/班组长 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 安全/质量/交付/成本四维。选1条试点先上→验证效果→再推广。 | ⬜
DBSO/价值融合 | 100天复盘+Playbook更新V2.0 | W13-W20 | [13 empty] | 企管部 | 王瑞俊 | 全部职能 |  | 王瑞俊(PMO) |  | 回答：如果重来一次，哪些做对/哪些改？纳入公司知识库。 | ⬜
色标：蓝色=第一层基本管控 ¦ 黄色=第二层制度衔接 ¦ 绿色=第三层价值融合 ¦ 紫色=贯穿PMO ¦ 红色=6/3紧急 ¦ 黄色底Q/R/U=王瑞俊直接负责 ¦ 企管部填入版 V2.0 ¦ 2026-06-01

## 按时间 (2) (hidden)
贺兰山项目整合对接工作计划汇总表
职能属性 | 整合工作事项 | 完成月份 | 2月份 |  |  |  | 3月份 |  |  |  |  | 4月份 |  |  | 5月份 |  | 责任部门 | 责任人 | 配合部门 | 配合人员 | 长明对接人员 | 涉及的程序文件和规章制度 | 备注（包括需要的支持、与其它部门接口等事项） | 进度状态
一、融合前的准备工作 |  | 完成时间 | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 2019-03-08 | 2019-03-15 | 2019-03-20 | 2019-03-25 | 2019-03-30 | 2019-04-10 | 2019-04-20 | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-05-30
项目组 | 成立中集安瑞科整合小组 | 2019-03-06 | [14 empty] | 人力行政 | 谭宇辉
人力资源（下同） | 准备安瑞科董事长/总经理致宁夏长明员工的欢迎函 | 2019-02-26 | [15 empty] | 张彪
人事行政 | 准备中集集团、安瑞科公司介绍资料、员工礼品 | 2019-02-26 | [15 empty] | 王淑红
人事行政 | 确定安瑞科总经理参加的《双方活动主要方案及工作安排》 | 2019-02-26
宁夏长明 | 准备第一届股东会、董事会文件（如长明提报商业计划等） | 2019-02-28
二、工商变更后的融合工作
战略发展 | 1、召开股东会（明确董事会、监事会构成） 2、召开董事会（明确管理层构成等） | 2019-03-18
人事行政 | 1、公司组织结构、高管及中层管理人员的职务聘任 2、总经理、常务副总经理宣贯 3、骨干员工座谈会 | 2019-03-18
人事行政 | 组织规模确定，全体员工签约 | 2019-03-18
人事行政 | 支持梳理岗位说明书（不太重要，可以往后挪） | 2019-03-20
人事行政 | 现有人事制度对接（主要是企业定级、薪酬、职级、个体绩效考核等沟通交流） | 2019-04-10
财务 | 日常资金管控流程及授权管理体系对接 | 2019-04-10
财务 | 财务制度，各项财务报表、报告的合规性、审计要求的导入 | 2019-04-10
财务 | 在税务管控体系对接 | 2019-04-10
企管 | 重大事项报告制度、工程管理制度（安全等重大事项）的导入 | 2019-04-10
企管 | 企业月度和季度的经营报告制度制度导入 | 2019-04-10
信息 | 企业基础信息平台互联互通（CRM\SRM系统导入待定） | 2019-04-10
财务 | 年度经营计划、财务预算制度及相关操作方式和流程导入 | 2019-04-10
财务 | 资产管理、存货报废和拨备的制度及相关操作方式的对接 | 2019-04-10
财务 | 授信融资政策和各种保险业务的体系对接 | 2019-04-10
战略发展 | 导入中集安瑞科产权投资管理制度 | 2019-04-20
技术管理 | 研发项目、知识产权、科技成果管理和人才等级评审制度体系的宣贯 | 2019-04-20
企管 | 年度投资计划、商业计划书管理体系对接 | 2019-04-20
财务 | 帮助企业建立财务分析框架和数据平台 | 2019-04-30
人事行政 | OA平台、内刊《视点》、（根据现状更新）社会责任报告对接 | 2019-05-30
人事行政 | 制定个体绩效管理方案（放到上述15行） | 2019-04-30
人事行政 | 制定薪酬管理方案（放到上述15行） | 2019-04-30
技术管理 | 建立长明的技术档案管理体系，规范技术档案管理 | 2019-04-30
企管 | 纳入中集采购网络（气源采购待定） | 2019-04-30
三、交割后的整合升级工作
企管 | 贯彻企业绩效考核体系，编制控股对企业考核方案 | 2019-05-30
企管 | 公司的年度经营计划、年度预算的制定与修订 | 2019-05-30
企管 | 公司的年度投资计划的制定与修订 | 2019-05-30
人事行政 | 绩效和薪酬体系正式运行（看现状后再定） | 2019-05-30
战略发展 | 制定长明的战略发展规划 | 2019-05-30
财务 | 依据股比，同宁夏远杉、正阳公司进行长明的担保转换 | 2019-05-30
财务 | 长明债务重组 | 2019-05-30
企管 | 辅导企业推进、执行精益生产 | 2019-05-30
战略发展 | 品牌标识的整合 | 2019-05-30

## 按时间（1） (hidden)
贺兰山项目整合对接工作计划汇总表
职能属性 | 整合工作事项 | 完成月份 | 2月份 |  |  |  | 3月份 |  |  |  |  | 4月份 |  |  | 5月份 |  | 责任部门 | 责任人 | 配合部门 | 配合人员 | 长明对接人员 | 涉及的程序文件和规章制度 | 备注（包括需要的支持、与其它部门接口等事项） | 进度状态
一、融合前的准备工作 |  | 完成时间 | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 2019-03-08 | 2019-03-15 | 2019-03-20 | 2019-03-25 | 2019-03-30 | 2019-04-10 | 2019-04-20 | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-05-30
项目组 | 成立中集安瑞科整合小组 | 2019-02-18
人事行政 | 准备安瑞科董事长/总经理致宁夏长明员工的欢迎函 | 2019-02-26
人事行政 | 准备中集集团、安瑞科公司介绍资料、员工礼品 | 2019-02-26
人事行政 | 确定安瑞科总经理参加的《双方活动主要方案及工作安排》 | 2019-02-26
宁夏长明 | 准备第一届股东会、董事会文件（如长明提报商业计划等） | 2019-02-28
二、工商变更后的融合工作
董秘 | 1、召开股东会（明确董事会、监事会构成） 2、召开董事会（明确管理层构成等） | 2019-02-28
人事行政 | 1、公司组织结构、高管及中层管理人员的职务聘任 2、总经理、常务副总经理宣贯 3、骨干员工座谈会 | 2019-02-28
人事行政 | 组织规模确定，全体员工签约 | 2019-02-28
人事行政 | 支持梳理岗位说明书 | 2019-03-20
人事行政 | 现有人事制度对接（主要是企业定级、薪酬、职级、个体绩效考核等沟通交流） | 2019-04-10
财务 | 日常资金管控流程及授权管理体系对接 | 2019-04-10
财务 | 财务制度，各项财务报表、报告的合规性、审计要求的导入 | 2019-04-10
财务 | 在税务管控体系对接 | 2019-04-10
企管 | 重大事项报告制度、工程管理制度（安全等重大事项）的导入 | 2019-04-10
企管 | 企业月度和季度的经营报告制度制度导入 | 2019-04-10
信息 | 企业基础信息平台互联互通（CRM\SRM系统导入待定） | 2019-04-10
财务 | 年度经营计划、财务预算制度及相关操作方式和流程导入 | 2019-04-10
财务 | 资产管理、存货报废和拨备的制度及相关操作方式的对接 | 2019-04-10
财务 | 授信融资政策和各种保险业务的体系对接 | 2019-04-10
战略发展 | 导入中集安瑞科产权投资管理制度 | 2019-04-20
技术管理 | 研发项目、知识产权、科技成果管理和人才等级评审制度体系的宣贯 | 2019-04-20
企管 | 年度投资计划、商业计划书管理体系对接 | 2019-04-20
财务 | 帮助企业建立财务分析框架和数据平台 | 2019-04-30
人事行政 | OA平台、内刊《视点》、社会责任报告对接 | 2019-05-30
人事行政 | 制定个体绩效管理方案 | 2019-04-30
人事行政 | 制定薪酬管理方案 | 2019-04-30
技术管理 | 建立长明的技术档案管理体系，规范技术档案管理 | 2019-04-30
企管 | 纳入中集采购网络（气源采购待定） | 2019-04-30
三、交割后的整合升级工作
企管 | 贯彻企业绩效考核体系，编制控股对企业考核方案 | 2019-05-30
企管 | 公司的年度经营计划、年度预算的制定与修订 | 2019-05-30
企管 | 公司的年度投资计划的制定与修订 | 2019-05-30
人事行政 | 绩效和薪酬体系正式运行（看现状后再定） | 2019-05-30
战略发展 | 制定长明的战略发展规划 | 2019-05-30
财务 | 依据股比，同宁夏远杉、正阳公司进行长明的担保转换 | 2019-05-30
财务 | 长明债务重组 | 2019-05-30
企管 | 辅导企业推进、执行精益生产 | 2019-05-30
战略发展 | 品牌标识的整合 | 2019-05-30