## 总体工作计划
马跃一号 — 投后融合管理 总体工作计划
企管部牵头 ¦ DBS方法论 ¦ 100天窗口期 ¦ V1.1 ¦ 2026-05-30更新 ¦ 基于5/30融合计划讨论会议纪要 ¦ ⚠️ 各职能6/3前提交计划→王瑞俊汇总汇报
共98项: Phase0(15)+Day1(12)+Phase2(18)+Phase3(20)+Phase4(8)+风险应对(15)+治理机制(10)
序号 | 阶段 | 任务分类 | 任务事项 | 交付物/完成标准 | 责任部门 | 责任人 | 开始周 | 结束周 | 优先级 | 状态 | 备注/依赖
1 | Phase 0 签约前 | PMO筹备 | 启动PMO筹备：确定企管部专职人员 | 企管部专职人员到位 | 企管部 | 王瑞俊 | W-12 | W-11 | P0 | ⬜ | 需张毅总确认编制
2 | Phase 0 签约前 | PMO筹备 | 建立项目管理工具（共享看板/任务追踪） | PMO工具就绪 | 企管部/数字化 | 王瑞俊 | W-12 | W-10 | P0 | ⬜ | 推荐飞书多维表格或Excel共享
3 | Phase 0 签约前 | 方法论 | 完成融合Playbook终稿 | 融合策划书V1.0 ✅已有 | 企管部 | 王瑞俊 | W-10 | W-10 | P0 | ✅ | 已完成2026-05-27
4 | Phase 0 签约前 | 治理启动 | 召开第一次工作组组长预备会 | 组长共识备忘录 | 企管部 | 王瑞俊 | W-8 | W-8 | P0 | ⬜ | 需委员会副主任授权
5 | Phase 0 签约前 | Day1准备 | 完成Day 1准备清单并分配责任人 | Day 1清单V1.0 | 企管部 | 王瑞俊 | W-6 | W-6 | P0 | ⬜ | 含50项具体事项
6 | Phase 0 签约前 | 数据基线 | 尽调信息汇总：获取标的运营数据基线 | 数据基线报告 | 战略发展部 | 谭彦杰 | W-4 | W-4 | P0 | ⬜ | 财务部配合
7 | Phase 0 签约前 | 人才准备 | 确定派驻GM人选，完成DBS速成培训(1周) | GM就位+培训完成 | 组织发展部 | — | W-3 | W-3 | P0 | ⬜ | 企管部提供DBS培训
8 | Phase 0 签约前 | 治理启动 | 委员会第一次正式会议：审批百日计划、确认预算 | 委员会决议 | 委员会 | 季国祥 | W-2 | W-2 | P0 | ⬜ | PMO汇报百日计划
9 | Phase 0 签约前 | Day1准备 | Day 1全流程桌面推演 | 演练checklist全部通过 | 企管部 | 王瑞俊 | W-1 | W-1 | P0 | ⬜ | 所有关键人员参与
10 | Phase 0 签约前 | IT准备 | 启动IT系统对接预备（ERP编码映射/物料主数据清洗） | ERP对接方案获批 | 数字化组 | 王瑞俊 | W-4 | W-1 | P0 | ⬜ | ⚠️易被忽视，需提前4-8周
11 | Phase 0 签约前 | 人才准备 | 关键人才识别（按技能不可替代性） | 关键人才清单 | 组织发展部 | — | W-4 | W-3 | P0 | ⬜
12 | Phase 0 签约前 | 人才准备 | 关键人才保留方案设计+激励方案获批 | 保留协议模板+激励方案 | 组织发展部 | — | W-4 | W-2 | P0 | ⬜
13 | Phase 0 签约前 | 合规准备 | 重大合同审查(>50万)+IP清单确认 | 合同审查报告+IP清单 | 法务部 | — | W-4 | W-1 | P1 | ⬜
14 | Phase 0 签约前 | 合规准备 | 环保/安全/消防/劳动合规排查 | 合规排查报告 | HSE/法务 | 林爱彬 | W-6 | W-2 | P1 | ⬜ | 阀件涉及切削液/电镀
15 | Phase 0 签约前 | 沟通准备 | 员工FAQ手册(20个最可能问题)+CEO演讲稿起草 | FAQ手册+演讲稿 | 企管部 | 王瑞俊 | W-3 | W-1 | P0 | ⬜
16 | Phase 1 Day1 | 法律交割 | 法律交割完成确认 | 法务确认文件 | 法务部 | — | W0 | W0 | P0 | ⬜ | 08:00前完成
17 | Phase 1 Day1 | 全员沟通 | Town Hall全员大会 | 大会议程完成+Q&A记录 | 企管部 | 王瑞俊 | W0 | W0 | P0 | ⬜ | CEO+派驻GM出席
18 | Phase 1 Day1 | 中高层沟通 | 派驻GM × 各部门负责人1on1见面会 | 全部1on1完成 | 派驻GM | — | W0 | W0 | P0 | ⬜ | 企管部准备信息卡
19 | Phase 1 Day1 | 客户界面 | TOP20客户逐一电话/拜访 | 全部联系完成 | 营销中心 | 包秋婧 | W0 | W0 | P0 | ⬜ | 确认名单+话术
20 | Phase 1 Day1 | 供应商界面 | 核心供应商逐一通知 | 全部通知完成 | 采购物流 | 刘建中 | W0 | W0 | P0 | ⬜ | 确保供应不中断
21 | Phase 1 Day1 | 资产交接 | 印章/证照/密钥交接 | 交接清单双方签字 | 法务/财务 | — | W0 | W0 | P0 | ⬜ | 企管部监交
22 | Phase 1 Day1 | 资产交接 | 银行账户授权变更 | 银行受理完毕 | 财务部 | — | W0 | W0 | P0 | ⬜
23 | Phase 1 Day1 | DBSO | DBSO正式挂牌+第一个Kaizen计划公示 | DBSO挂牌+Kaizen日程上墙 | 企管部(DBSO) | 王瑞俊 | W0 | W0 | P0 | ⬜ | 企管部主场，需仪式感
24 | Phase 1 Day1 | 员工关怀 | 发放"致员工的一封信"+欢迎礼包 | 信+礼包全员发放 | 企管部/组织发展部 | 王瑞俊 | W0 | W0 | P0 | ⬜ | CEO+GM联署
25 | Phase 1 Day1 | 品牌更新 | 公司铭牌/前台logo/厂区标识更新 | 全部更换完成 | 企管部 | — | W0 | W0 | P1 | ⬜ | 07:00前完成
26 | Phase 1 Day1 | 沟通渠道 | 启动"问题热线"+匿名问卷 | 问题收集通道就绪 | 企管部 | 王瑞俊 | W0 | W0 | P0 | ⬜
27 | Phase 1 Day1 | 日终总结 | Day 1总结短会(PMO+五组长,30min) | 当日问题清单+次日优先项 | 企管部 | 王瑞俊 | W0 | W0 | P0 | ⬜ | 三问:出什么岔子/最紧急/没想到
28 | Phase 2 W1-W4 | PMO机制 | 启动每日晨会(15min站立会) | 晨会机制运行 | 企管部(PMO) | 王瑞俊 | W1 | W4 | P0 | ⬜ | 前30天每日，后续降频
29 | Phase 2 W1-W4 | PMO机制 | 建立PMO仪表板初版 | PMO仪表板V1.0 | 企管部(PMO) | 王瑞俊 | W1 | W1 | P0 | ⬜ | 红黄绿+里程碑+阻塞项
30 | Phase 2 W1-W4 | 组织人事 | 发布过渡期组织架构+高管聘任 | 架构图+任免文件发布 | 组织发展部 | — | W1 | W1 | P0 | ⬜ | 不过度承诺"不变"
31 | Phase 2 W1-W4 | 组织人事 | 全员劳动合同签署启动 | 签署方案启动 | 组织发展部 | — | W1 | W2 | P0 | ⬜
32 | Phase 2 W1-W4 | 组织人事 | 关键人才保留协议签署 | 签署率100% | 组织发展部 | — | W1 | W2 | P0 | ⬜ | 含留任奖金+里程碑兑现
33 | Phase 2 W1-W4 | 运营改善 | 组织第一次VSM活动—选"订单到交付"主线 | VSM现状图 | 企管部(DBSO) | 王瑞俊 | W2 | W2 | P0 | ⬜ | 买卖双方同坐一桌
34 | Phase 2 W1-W4 | 运营改善 | 第一次Kaizen活动(3天)—选最显眼的浪费点 | Kaizen成果+标准固化 | 企管部(DBSO) | 王瑞俊 | W3 | W3 | P0 | ⬜ | 选最容易改的痛点
35 | Phase 2 W1-W4 | 财务管理 | 财务制度对接启动(报销/付款/预算/资产) | 财务制度清单+优先级 | 财务部 | — | W1 | W3 | P0 | ⬜
36 | Phase 2 W1-W4 | 财务管理 | 过渡期双签机制启动(>10万支出双签) | 双签机制运行 | 财务部 | — | W1 | W1 | P0 | ⬜ | 派驻财务经理Day1到岗
37 | Phase 2 W1-W4 | 质量管理 | 质量体系双轨期启动 | 双轨方案运行 | 质量管理部 | 李世社 | W1 | W4 | P0 | ⬜ | 原标准维持+中集标准对比
38 | Phase 2 W1-W4 | 供应链 | 采购供应商清单合并 | 供应商合并清单 | 采购物流 | 刘建中 | W2 | W3 | P1 | ⬜ | 前30天不更换任何供应商
39 | Phase 2 W1-W4 | IT系统 | OA/邮箱/域控/企业微信账号创建+测试 | 系统就绪 | 数字化组 | 王瑞俊 | W1 | W3 | P0 | ⬜
40 | Phase 2 W1-W4 | IT系统 | ERP基础对接启动(物料编码映射/科目对照) | 对接方案执行中 | 数字化组 | 王瑞俊 | W1 | W4 | P0 | ⬜ | 不切换，先建测试环境
41 | Phase 2 W1-W4 | 沟通文化 | 派驻GM两周内完成所有关键人才1on1 | 全部1on1完成 | 派驻GM | — | W1 | W2 | P0 | ⬜ | GM前30天首要KPI
42 | Phase 2 W1-W4 | 沟通文化 | 派驻GM完成3次现场Gemba Walk | 3次Gemba Walk完成 | 派驻GM | — | W1 | W4 | P0 | ⬜
43 | Phase 2 W1-W4 | PMO机制 | 第4周:前30天总结报告提交委员会 | 30天总结报告 | 企管部(PMO) | 王瑞俊 | W4 | W4 | P0 | ⬜ | MOR格式:指标/差距/根因/对策
44 | Phase 2 W1-W4 | DBS培训 | 面向班组长:PSP问题解决流程入门培训(1天) | 培训完成 | 企管部(DBSO) | 王瑞俊 | W2 | W3 | P1 | ⬜
45 | Phase 2 W1-W4 | DBS机制 | 产线日管控看板上墙(安全/质量/交付/成本) | 看板就绪+试点产线确定 | 企管部(DBSO) | 王瑞俊 | W2 | W3 | P1 | ⬜
46 | Phase 3 W5-W12 | 战略治理 | 董事会/股东会召开，治理架构正式运行 | 工商变更完成 | 战略发展部/董秘办 | 谭彦杰 | W5 | W8 | P0 | ⬜
47 | Phase 3 W5-W12 | 采购协同 | 采购协同首批落地(集采降价≥3%证伪或证实) | 采购协同金额报告 | 采购物流 | 刘建中 | W6 | W10 | P0 | ⬜ | 仅对双轨供应商启动
48 | Phase 3 W5-W12 | 质量整合 | 质量双轨期满:完成双方标准逐项对比 | 质量标准对比报告 | 质量管理部 | 李世社 | W8 | W10 | P0 | ⬜ | 对20%差异逐项判断
49 | Phase 3 W5-W12 | 财务整合 | 财务并表完成 | 首次并表完成 | 财务部 | — | W5 | W8 | P0 | ⬜ | 上市公司披露要求
50 | Phase 3 W5-W12 | 财务整合 | 资金管控体系正式运行 | 资金日报/周报稳定 | 财务部 | — | W5 | W6 | P0 | ⬜
51 | Phase 3 W5-W12 | 人才文化 | 关键人才保留协议签署率100%确认 | 签署率100% | 组织发展部 | — | W5 | W6 | P0 | ⬜
52 | Phase 3 W5-W12 | 人才文化 | 薪酬对标完成 | 薪酬对标报告 | 组织发展部 | — | W6 | W8 | P1 | ⬜ | 不承诺立即对齐
53 | Phase 3 W5-W12 | 人才文化 | 第一次文化融合工作坊 | 工作坊完成 | 组织发展部 | — | W8 | W8 | P1 | ⬜
54 | Phase 3 W5-W12 | IT系统 | ERP基础对接完成(至少科目/物料主数据贯通) | 主数据贯通测试通过 | 数字化组 | 王瑞俊 | W6 | W10 | P0 | ⬜ | 100天内不做全量切换
55 | Phase 3 W5-W12 | 运营改善 | Kaizen活动持续(每两周一次) | 累计≥5次Kaizen完成 | 企管部(DBSO) | 王瑞俊 | W5 | W12 | P0 | ⬜ | 产线→OTC→P2P→...
56 | Phase 3 W5-W12 | 运营改善 | 第2次Kaizen:订单到交付流程(OTC) | OTC流程改善成果 | 企管部(DBSO) | 王瑞俊 | W5 | W6 | P1 | ⬜ | TPI方法论
57 | Phase 3 W5-W12 | 运营改善 | 第3次Kaizen:采购到付款流程(P2P) | P2P流程改善成果 | 企管部(DBSO) | 王瑞俊 | W7 | W8 | P1 | ⬜ | TPI方法论
58 | Phase 3 W5-W12 | 运营改善 | 供应商整合策略制定(基于前100天数据) | 供应商整合策略报告 | 采购物流 | 刘建中 | W8 | W10 | P1 | ⬜ | 独有供应商至少保留至100天后
59 | Phase 3 W5-W12 | 运营改善 | 制造能力转移评估启动(关键工艺对标) | 工艺能力评估报告 | 技术中心/生产 | 陈晓春/林爱彬 | W6 | W10 | P1 | ⬜ | 阀件精密加工核心能力
60 | Phase 3 W5-W12 | PMO机制 | PMO仪表板升级为百日冲刺版 | 仪表板V2.0 | 企管部(PMO) | 王瑞俊 | W8 | W8 | P0 | ⬜ | 含五组KPI+里程碑+阻塞趋势
61 | Phase 3 W5-W12 | PMO机制 | 委员会月度MOR会议 × 2次 | 两份MOR报告+决议 | 企管部(PMO) | 王瑞俊 | W8 | W12 | P0 | ⬜
62 | Phase 3 W5-W12 | 沟通文化 | GM-团队融合反馈会(企管部组织) | 反馈报告 | 企管部 | 王瑞俊 | W5 | W5 | P1 | ⬜
63 | Phase 3 W5-W12 | 协同追踪 | 启动协同效应追踪表 | 协同追踪表运行 | 企管部(PMO) | 王瑞俊 | W6 | W12 | P0 | ⬜ | 每项:预期/实际/偏差/根因
64 | Phase 3 W5-W12 | 协同追踪 | 内转定价机制框架制定 | 转移定价框架方案 | 财务部/企管部 | — | W8 | W12 | P1 | ⬜ | 初期用成本加成法
65 | Phase 3 W5-W12 | CapEx | 资本支出优先级评审(安全/效率/战略三维度) | CapEx优先级清单 | 企管部/财务 | 王瑞俊 | W6 | W8 | P1 | ⬜
66 | Phase 4 W13+ | 复盘总结 | 100天总结报告提交委员会 | 100天总结报告 | 企管部(PMO) | 王瑞俊 | W13 | W13 | P0 | ⬜ | 各组回答:对/错/改进
67 | Phase 4 W13+ | 复盘总结 | 第一次融合复盘会(全工作组) | 复盘会纪要+行动项 | 企管部(PMO) | 王瑞俊 | W13 | W13 | P0 | ⬜
68 | Phase 4 W13+ | 机制过渡 | PMO转入轻量模式:周会改双周会 | 轻量PMO运行 | 企管部(PMO) | 王瑞俊 | W14 | W14 | P1 | ⬜
69 | Phase 4 W13+ | 机制过渡 | DBSO角色从"推动者"转为"教练/支持" | 角色转换完成 | 企管部(DBSO) | 王瑞俊 | W16 | W16 | P1 | ⬜ | GM主导MOR
70 | Phase 4 W13+ | 机制过渡 | 派驻GM开始用DBS语言主持MOR | GM主导首次MOR完成 | 派驻GM | — | W14 | W16 | P0 | ⬜ | 标志融合进入常态化
71 | Phase 4 W13+ | 知识沉淀 | 基于本次融合实战更新Playbook | Playbook V2.0 | 企管部 | 王瑞俊 | W18 | W20 | P1 | ⬜ | 纳入公司知识库
72 | Phase 4 W13+ | 知识沉淀 | PMO正式解散，融合管理移交MOR机制 | 移交完成 | 企管部(PMO) | 王瑞俊 | W20 | W20 | P1 | ⬜
73 | Phase 4 W13+ | 绩效评估 | 融合绩效评估完成(KPI仪表板终版+协同效应终版) | 最终评估报告 | 企管部(PMO) | 王瑞俊 | W14 | W16 | P0 | ⬜
74 | 风险应对 | R1人才流失 | 关键人才保留协议签署+GM 1on1全覆盖 | 签署率100% | 组织发展部/派驻GM | — | W1 | W2 | P0 | ⬜ | 🔴高风险(20分)
75 | 风险应对 | R2客户转移 | TOP20客户逐一联系+业务照常保证函 | 全部联系+确认函发送 | 营销中心 | 包秋婧 | W0 | W2 | P0 | ⬜ | 🔴高风险(15分)
76 | 风险应对 | R3 ERP失败 | 坚持三步走:先用原系统→同步建新→测试通过再切换 | ERP测试环境通过 | 数字化组 | 王瑞俊 | W1 | W10 | P0 | ⬜ | 🔴高风险(15分)
77 | 风险应对 | R4质量打架 | 双轨制执行+首月完成标准逐项对比 | 标准对比报告 | 质量管理部 | 李世社 | W1 | W8 | P1 | ⬜ | 🟠中高风险(12分)
78 | 风险应对 | R5 GM冲突 | 选任强调倾听式领导+前30天KPI是1on1+Gemba | W4融合反馈会 | 组织发展部/企管部 | 王瑞俊 | W1 | W4 | P1 | ⬜ | 🟠中高风险(12分)
79 | 风险应对 | R6供应商断供 | 前30天不更换供应商+独有供应商至少保留100天 | 供应商交付准时率≥95% | 采购物流 | 刘建中 | W1 | W12 | P0 | ⬜ | 🟠中高风险(12分)
80 | 风险应对 | R7财务失控 | Day1银行授权变更+派驻财务经理+双签机制 | 资金日报零缺失 | 财务部 | — | W0 | W1 | P0 | ⬜ | 🟠中高风险(10分)
81 | 风险应对 | R8员工焦虑 | FAQ手册+Town Hall直面问题+匿名通道 | 员工担忧指数<30% | 组织发展部/企管部 | 王瑞俊 | W0 | W2 | P1 | ⬜ | 🟡中低风险(8分)
82 | 风险应对 | R9 IP泄露 | 关键技术文档归档+竞业限制签署 | IP清单+保密协议100% | 法务部/技术中心 | — | W1 | W4 | P1 | ⬜ | 🟡中低风险(8分)
83 | 风险应对 | R10环保遗留 | Phase 0完成合规排查+分级整改计划 | 排查报告+整改计划 | HSE/法务部 | 林爱彬 | W-4 | W1 | P1 | ⬜ | 🟡中低风险(8分)
84 | 风险应对 | R11或有负债 | 交易文件赔偿条款+部分对价保证金 | 赔偿条款签署 | 法务部/财务部 | — | W-2 | W0 | P1 | ⬜ | 🟡中低风险(8分)
85 | 风险应对 | R12产能干扰 | Day1不停线+第一个Kaizen聚焦产线效率 | 产线OEE不下降 | 生产制造 | 林爱彬 | W0 | W4 | P2 | ⬜ | 🟡中低风险(6分)
86 | 风险应对 | R13汇率材料 | 商业计划预留±10%成本波动缓冲 | 成本波动在缓冲范围内 | 财务部 | — | W1 | W12 | P2 | ⬜ | 🟡中低风险(6分)
87 | 风险应对 | R14过度整合 | 严格执行Phase 2禁止事项清单+委员会scope审查 | 未触发禁止事项 | 企管部(PMO) | 王瑞俊 | W1 | W12 | P1 | ⬜ | 🟡中低风险(6分)
88 | 风险应对 | R15垄断负面 | 准备反垄断合规论证+对外强调供应链安全 | 合规论证就绪 | 战略发展部/董秘办 | 谭彦杰 | W-2 | W0 | P2 | ⬜ | 🟡低风险(5分)
89 | 治理机制 | PMO机制 | 每日晨会(前30天每日，后续降频) | 每日15min，阻塞项当日清 | PMO | 王瑞俊 | W1 | W12 | P0 | ⬜
90 | 治理机制 | PMO机制 | PMO周例会(每周一，五组长，60min) | 周进度报告+风险更新 | PMO | 王瑞俊 | W1 | W20 | P0 | ⬜ | 每两周一次到W20
91 | 治理机制 | 委员会 | 委员会月度MOR(每月末，90min) | MOR报告+决策决议 | 委员会 | 季国祥/张毅 | W4 | W20 | P0 | ⬜ | W4/W8/W12/W16/W20
92 | 治理机制 | Kaizen | Kaizen活动(每两周一次，3-5天) | 每次Kaizen有成果+标准固化 | DBSO | 王瑞俊 | W3 | W12 | P0 | ⬜ | ≥5次在100天内
93 | 治理机制 | 风险管理 | 风险登记册周更新 | TOP15风险状态+趋势 | PMO | 王瑞俊 | W1 | W20 | P0 | ⬜ | 红色48h升级委员会
94 | 治理机制 | 协同管理 | 协同效应追踪表月度更新 | 每项:预期/实际/偏差 | PMO | 王瑞俊 | W6 | W20 | P0 | ⬜ | 每月末财务签确
95 | 治理机制 | 沟通机制 | Town Hall全员大会 | Day1+30天+100天,三次 | 企管部/派驻GM | 王瑞俊 | W0 | W12 | P1 | ⬜ | 三个节点
96 | 治理机制 | GM支持 | GM-企管部双周check-in(非正式) | 双周1次 | 企管部 | 王瑞俊 | W1 | W20 | P1 | ⬜ | 了解GM状态+提供支持
97 | 治理机制 | 复盘机制 | 30天总结+60天中期检查+100天全面复盘 | 三份复盘报告 | PMO | 王瑞俊 | W4 | W12 | P0 | ⬜
98 | 治理机制 | 知识管理 | 融合经验入公司知识库+Playbook更新 | Playbook V2.0入库 | 企管部 | 王瑞俊 | W18 | W20 | P1 | ⬜
▼ 5/30会议紧急行动项
会议行动 | PMO汇总 | 5/30融合计划讨论会议决议：各职能6/3前提交融合工作计划 | 收齐全部职能领域融合计划 | 企管部(PMO) | 王瑞俊 | W-10 | W-10 | P0 | P0 | 🔵
会议行动 | PMO汇总 | 汇总各职能融合工作计划，形成总体方案 | 融合计划总表V2.0 | 企管部(PMO) | 王瑞俊 | W-10 | W-10 | P0 | P0 | 🔵
会议行动 | 治理确认 | 明确控股公司管控模式("控股公司模式") | 管控模式确认文件 | 企管部/战略发展部 | 王瑞俊/谭彦杰 | W-10 | W-9 | P0 | P0 | 🔵
会议行动 | HR对接 | 人力资源管控模式界定（基于控股公司模式） | HR管控方案框架 | 组织发展部/企管部 | — | W-10 | W-8 | P0 | P0 | ⬜
会议行动 | IT对接 | 系统对接可行性评估（ERPOACRM等） | 系统对接可行性报告 | 数字化组 | 王瑞俊 | W-10 | W-8 | P0 | P0 | 🔵
会议行动 | 风控对接 | 制度与资金流的风险防范方案 | 风险防范清单+预案 | 财务部/法务部/企管部 | — | W-10 | W-8 | P0 | P0 | ⬜
会议行动 | 对口确认 | 确定融合计划的对口公司对接人员 | 双方对接人员通讯录 | 企管部(PMO) | 王瑞俊 | W-10 | W-10 | P0 | P0 | 🔵

## 企管部专属行动
企管部（王瑞俊）专属行动清单 V2.0 — 三层递进：控住 → 理顺 → 优化
主导：权责边界/信披双通道/IT基础管控/制度衔接/价值融合 ¦ 配合+PMO追踪：人(组织发展部)/财(财务部)/政府(战发)/合规(法务审计) ¦ ⚡6/3向季总汇报
序号 | 层级 | 角色 | 事项 | 交付物/完成标准 | 截止周/节点 | 优先级 | 状态
1 | ⚡紧急 | PMO统筹 | 督促各职能6/3下班前提交融合工作计划 | 全部职能计划收齐 | 6/3 | P0 | 🔵
2 | ⚡紧急 | PMO统筹 | 汇总各职能计划→融合计划总表V2.0→向季总/张总汇报 | 融合计划总表V2.0+汇报PPT | 6/3 | P0 | 🔵
3 | ⚡紧急 | PMO统筹 | 获取中集环科现行权责手册（从张总/档案） | 权责手册到手 | 6/5 | P0 | ⬜
4 | ⚡紧急 | PMO统筹 | 确认各职能融合项目组人员(每职能1-2人全职，张总要求) | 融合项目组通讯录 | 6/5 | P0 | ⬜
5 | 第一层 基本管控 | 主导·权责 | 梳理权责手册→标注适用/需裁剪/不适用(标的无企管部) | 权责适用性分析表 | 6/12 | P0 | ⬜
6 | 第一层 基本管控 | 主导·权责 | 起草三级管理边界方案：母公司保留/GM审批/标的GM自决 | 管理边界方案V1 | 6/19 | P0 | ⬜
7 | 第一层 基本管控 | 主导·权责 | 与组织发展部(吉云)+财务部(金文杰)三方对齐管理边界 | 三方对齐备忘录 | 6/26 | P0 | ⬜
8 | 第一层 基本管控 | 主导·权责 | 报张总/季总审批管理边界方案 | 管理边界方案终版 | 6/30 | P0 | ⬜
9 | 第一层 基本管控 | 主导·信披 | 从董秘办获取对控股子公司信披法规要求 | 信披要求清单(法规翻译版) | 6/12 | P0 | ⬜
10 | 第一层 基本管控 | 主导·信披 | 将法规→标的可操作"什么情况→什么时间→报给谁"判断表 | 重大事项判断清单+上报模板 | 6/19 | P0 | ⬜
11 | 第一层 基本管控 | 主导·信披 | 与财务部+组织发展部确定双通道方案(财务通道/人事通道) | 双通道信披机制方案 | 6/19 | P0 | ⬜
12 | 第一层 基本管控 | 主导·信披 | 制定月度经营信息报送模板(简化版，财务/人事可直接填) | 信息报送模板包 | 6/26 | P0 | ⬜
13 | 第一层 基本管控 | 主导·信披 | 指定标的侧信披对接人+24h重大事项上报通道 | 对接人确认+通道就绪 | 6/26 | P0 | ⬜
14 | 第一层 基本管控 | 主导·信披 | 信息报送首次试跑→修正模板 | 试运行报告 | 7/10 | P1 | ⬜
15 | 第一层 基本管控 | 主导·IT | 摸清标的IT现状(ERP/财务系统/OA/网络) | IT现状调研报告 | 6/12 | P0 | ⬜
16 | 第一层 基本管控 | 主导·IT | 制定分阶段IT对接路线图(①财务可见②沟通可用③其他) | IT对接优先级矩阵+路线图 | 6/19 | P0 | ⬜
17 | 第一层 基本管控 | 主导·IT | 与财务部(金文杰)对齐SAP接入时间表→分轨推进 | SAP对接协同计划 | 6/26 | P0 | ⬜
18 | 第一层 基本管控 | 主导·IT | 启动OA/邮箱/企业微信账号创建 | 账号就绪 | 7/15 | P1 | ⬜
19 | 第一层 基本管控 | 主导·IT | 明确+发布100天铁律：不做全量系统切换，关键业务保留手动备份 | IT管控原则文档 | 6/19 | P0 | ⬜
20 | 第一层 基本管控 | 配合·人 (组织发展部) | PMO追踪：关键人才保留协议签署率 | 签署率=100% | W2 | P0 | ⬜
21 | 第一层 基本管控 | 配合·人 (组织发展部) | PMO追踪：劳动合同签署+过渡期组织架构发布 | 全员签署/架构发布 | W2 | P0 | ⬜
22 | 第一层 基本管控 | 配合·人 (组织发展部) | PMO追踪：GM完成全部关键人才1on1 + 3次Gemba Walk | 1on1+Gemba完成 | W4 | P0 | ⬜
23 | 第一层 基本管控 | 配合·财 (财务部) | PMO追踪：资金日报完成率 + 监交印章/证照/密钥 | 日报零缺失 / 交接清单双签 | W1起 | P0 | ⬜
24 | 第一层 基本管控 | 配合·财 (财务部) | PMO追踪：>10万支出双签执行率 + 财务并表进度 | 双签100% / 并表完成日 | 1月内 | P0 | ⬜
25 | 第一层 基本管控 | 配合·政府 (战发) | PMO追踪：政府对接状态 + TOP20客户/核心供应商通知 | 无负面反馈 / 全部触达 | Day1-W4 | P0 | ⬜
26 | 第一层 基本管控 | 配合·政府 (战发) | 执行：公司铭牌/前台logo/厂区标识更新(企管部品牌执行) | 全部更换完成 | Day1 | P1 | ⬜
27 | 第一层 基本管控 | 配合·合规 (法务审计) | PMO追踪：环保/安全/消防合规排查+红线宣贯 | 排查报告+宣贯完成 | W4 | P1 | ⬜
28 | 第二层 制度衔接 | 主导·MOR | 设计简化版MOR模板(安全/质量/交付/成本四维) | MOR模板V1 | 7/15 | P1 | ⬜
29 | 第二层 制度衔接 | 主导·MOR | 企管部主持首次MOR(做给标的看，非"发完模板就不管") | 首次MOR纪要 | 7/30 | P1 | ⬜
30 | 第二层 制度衔接 | 主导·MOR | 第2-3次企管部+标的联袂主持→第4次起标的自主运行 | MOR常态化 | 8-10月 | P2 | ⬜
31 | 第二层 制度衔接 | 主导·商业计划 | 向标的财务/人事培训商业计划编制(简化版，半天) | 培训完成+模板交付 | 7/30 | P1 | ⬜
32 | 第二层 制度衔接 | 主导·商业计划 | 辅导标的首次BP编制→企管部审核→纳入中集环科BP汇总 | 标的BP初版→合并 | 按BP节奏 | P1 | ⬜
33 | 第二层 制度衔接 | 主导·考核 | 摸清标的现有考核体系(标的组织简单→可能粗放) | 现状描述 | 6/30 | P0 | ⬜
34 | 第二层 制度衔接 | 主导·考核 | 设计过渡期考核方案(三维：经营指标/融合进度/文化融入，一页纸) | 过渡考核方案 | 7/15 | P0 | ⬜
35 | 第二层 制度衔接 | 主导·考核 | 设计协同激励方案：采购降本分成/产能协同/技术共享(实现1+1>2) | 协同激励方案 | 7/30 | P0 | ⬜
36 | 第二层 制度衔接 | 主导·考核 | 标的纳入中集环科年度绩效合同体系(简化版首批) | 绩效合同签署 | 按BP节奏 | P1 | ⬜
37 | 第二层 制度衔接 | 主导·采购 | 铁律确认：前30天不更换任何供应商 | 铁律发布+全员知悉 | Day1 | P0 | ⬜
38 | 第二层 制度衔接 | 主导·采购 | 供应商清单合并→分三类(双轨/标的独有/中集独有) | 供应商分类清单 | W2-W3 | P1 | ⬜
39 | 第二层 制度衔接 | 主导·采购 | 双轨供应商集采谈判启动(降价≥3%证伪/证实) | 集采谈判结果 | W6 | P1 | ⬜
40 | 第二层 制度衔接 | 主导·采购 | 100天后评估标的独有供应商是否纳入集采 | 独有供应商评估报告 | W13+ | P2 | ⬜
41 | 第三层 价值融合 | 主导·DBSO | DBSO挂牌+首个Kaizen计划上墙(仪式感) | DBSO挂牌 | Day1 | P0 | ⬜
42 | 第三层 价值融合 | 主导·DBSO | 第一次VSM活动(订单到交付主线，买卖双方同坐一桌) | VSM现状图+爆炸点清单 | W2 | P0 | ⬜
43 | 第三层 价值融合 | 主导·DBSO | 第一次Kaizen活动(3天，选最显眼最易改的痛点) | Kaizen成果+标准固化 | W3 | P0 | ⬜
44 | 第三层 价值融合 | 主导·DBSO | PSP培训(面向班组长+财务/人事骨干，1天) | 培训完成 | W3 | P1 | ⬜
45 | 第三层 价值融合 | 主导·DBSO | 产线日管控看板上墙(安全/质量/交付/成本)→试点→验证→横展 | 看板就绪+横展 | W2-W4 | P1 | ⬜
46 | 第三层 价值融合 | 主导·DBSO | Kaizen活动持续(每两周一次，累计≥5次/100天) | ≥5次完成 | W5-W12 | P0 | ⬜
47 | 第三层 价值融合 | 主导·DBSO | DBSO角色从"推动者"转"教练/支持" | 角色转换 | W16 | P1 | ⬜
48 | 贯穿 三层 | PMO机制 | 建立融合项目周报机制(每周五各职能提交→周一通报) | 周报模板+首次周报 | 6/5启动 | P0 | ⬜
49 | 贯穿 三层 | PMO机制 | 主持PMO周例会(每周一，五组长，60min：红黄绿+阻塞清理) | 周进度报告 | W1-W20 | P0 | ⬜
50 | 贯穿 三层 | PMO机制 | 风险登记册周更新+红色风险48h升级张总 | TOP15风险周更 | W1-W20 | P0 | ⬜
51 | 贯穿 三层 | PMO机制 | 协同效应追踪表建立+月度财务签确 | 追踪表运行 | W6-W20 | P0 | ⬜
52 | 贯穿 三层 | PMO机制 | 委员会月度MOR组织(W4/W8/W12/W16/W20) | MOR报告+决议 | W4开始 | P0 | ⬜
53 | 贯穿 三层 | PMO机制 | 30天+60天+100天三次复盘报告 | 三份复盘报告 | W4/W8/W13 | P0 | ⬜
54 | 贯穿 三层 | PMO机制 | 100天后PMO转轻量→W20正式解散移交 | 移交完成 | W14-W20 | P1 | ⬜
55 | 贯穿 三层 | PMO机制 | 融合Playbook更新V2.0(基于实战经验) | Playbook V2.0入库 | W20 | P2 | ⬜

## 周甘特图
马跃一号 — 百日融合 周甘特图 (W-12 ~ W20)
工作组/任务线 | W-12 | W-11 | W-10 | W-9 | W-8 | W-7 | W-6 | W-5 | W-4 | W-3 | W-2 | W-1 | Day1 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20
| Phase 0: 签约前准备 | [11 empty] | Phase 1: Day1 | Phase 2: 稳定+观察(W1-W4) |  |  |  | Phase 3: 深度整合(W5-W12) | [7 empty] | Phase 4: 常态化(W13+)
PMO: 筹备+工具搭建
企管部: Playbook+Day1清单+FAQ+演讲稿
战略发展: 尽调基线+董事会方案+治理架构
组织发展: 关键人才识别+保留方案+GM选任
法务: 合同审查+IP+合规排查
IT: ERP对接方案启动
委员会: 百日计划审批
全组: Day1桌面推演
Day1: 法律交割+Town Hall+客户/供应商通知
Day1: DBSO挂牌+品牌更新+欢迎礼包
PMO: 晨会+周例会+仪表板V1
组织发展: 组织架构发布+合同签署+人才保留
DBSO: VSM(第1次)+Kaizen(第1次)
DBSO: PSP培训+日管控看板
财务: 制度对接+双签+资金日报
质量: 双轨期启动
IT: OA/邮箱/ERP测试环境
GM: 全员1on1+Gemba Walk×3
PMO: 30天总结报告
战略治理: 董事会/股东会召开
财务: 并表完成+资金体系运行
采购: 集采协同首批落地
DBSO: Kaizen×3+持续改善
质量: 标准对比+统一时间表
人才: 薪酬对标+文化融合工作坊
IT: ERP主数据贯通测试
技术: 制造能力转移评估
PMO: 协同追踪表+CapEx评审
PMO: 仪表板V2+月度MOR×2
供应商: 整合策略制定
PMO: 100天总结+复盘会
PMO: 轻量模式+移交MOR
GM: 主导首次MOR
企管部: Playbook更新V2.0
PMO: 正式解散
关键里程碑
Day1 | [12 empty] | ▼ | Day1亮相
30天 | [16 empty] | ▼ | 30天报告
60天 | [20 empty] | ▼ | 中期检查
100天 | [24 empty] | ▼ | 100天报告
PMO解散 | [32 empty] | ▼ | 移交完成

## 按工作组查看
马跃一号 — 按工作组分类（用于各组组内排程和追踪）
工作组 | 序号 | 阶段 | 任务事项 | 交付物/完成标准 | 责任部门 | 开始周 | 结束周 | 优先级
▎PMO/企管部(王瑞俊) (44项)
| 1 | Phase 0 | 启动PMO筹备：确定企管部专职人员 | 企管部专职人员到位 | 企管部 | W-12 | W-11 | P0
| 2 | Phase 0 | 建立项目管理工具（共享看板/任务追踪） | PMO工具就绪 | 企管部/数字化 | W-12 | W-10 | P0
| 3 | Phase 0 | 完成融合Playbook终稿 | 融合策划书V1.0 ✅已有 | 企管部 | W-10 | W-10 | P0
| 4 | Phase 0 | 召开第一次工作组组长预备会 | 组长共识备忘录 | 企管部 | W-8 | W-8 | P0
| 5 | Phase 0 | 完成Day 1准备清单并分配责任人 | Day 1清单V1.0 | 企管部 | W-6 | W-6 | P0
| 6 | Phase 0 | Day 1全流程桌面推演 | 演练checklist全部通过 | 企管部 | W-1 | W-1 | P0
| 7 | Phase 0 | 员工FAQ手册(20个最可能问题)+CEO演讲稿起草 | FAQ手册+演讲稿 | 企管部 | W-3 | W-1 | P0
| 8 | Phase 1 | Town Hall全员大会 | 大会议程完成+Q&A记录 | 企管部 | W0 | W0 | P0
| 9 | Phase 1 | DBSO正式挂牌+第一个Kaizen计划公示 | DBSO挂牌+Kaizen日程上墙 | 企管部(DBSO) | W0 | W0 | P0
| 10 | Phase 1 | 发放"致员工的一封信"+欢迎礼包 | 信+礼包全员发放 | 企管部/组织发展部 | W0 | W0 | P0
| 11 | Phase 1 | 公司铭牌/前台logo/厂区标识更新 | 全部更换完成 | 企管部 | W0 | W0 | P1
| 12 | Phase 1 | 启动"问题热线"+匿名问卷 | 问题收集通道就绪 | 企管部 | W0 | W0 | P0
| 13 | Phase 1 | Day 1总结短会(PMO+五组长,30min) | 当日问题清单+次日优先项 | 企管部 | W0 | W0 | P0
| 14 | Phase 2 | 启动每日晨会(15min站立会) | 晨会机制运行 | 企管部(PMO) | W1 | W4 | P0
| 15 | Phase 2 | 建立PMO仪表板初版 | PMO仪表板V1.0 | 企管部(PMO) | W1 | W1 | P0
| 16 | Phase 2 | 组织第一次VSM活动—选"订单到交付"主线 | VSM现状图 | 企管部(DBSO) | W2 | W2 | P0
| 17 | Phase 2 | 第一次Kaizen活动(3天)—选最显眼的浪费点 | Kaizen成果+标准固化 | 企管部(DBSO) | W3 | W3 | P0
| 18 | Phase 2 | 第4周:前30天总结报告提交委员会 | 30天总结报告 | 企管部(PMO) | W4 | W4 | P0
| 19 | Phase 2 | 面向班组长:PSP问题解决流程入门培训(1天) | 培训完成 | 企管部(DBSO) | W2 | W3 | P1
| 20 | Phase 2 | 产线日管控看板上墙(安全/质量/交付/成本) | 看板就绪+试点产线确定 | 企管部(DBSO) | W2 | W3 | P1
| 21 | Phase 3 | Kaizen活动持续(每两周一次) | 累计≥5次Kaizen完成 | 企管部(DBSO) | W5 | W12 | P0
| 22 | Phase 3 | 第2次Kaizen:订单到交付流程(OTC) | OTC流程改善成果 | 企管部(DBSO) | W5 | W6 | P1
| 23 | Phase 3 | 第3次Kaizen:采购到付款流程(P2P) | P2P流程改善成果 | 企管部(DBSO) | W7 | W8 | P1
| 24 | Phase 3 | PMO仪表板升级为百日冲刺版 | 仪表板V2.0 | 企管部(PMO) | W8 | W8 | P0
| 25 | Phase 3 | 委员会月度MOR会议 × 2次 | 两份MOR报告+决议 | 企管部(PMO) | W8 | W12 | P0
| 26 | Phase 3 | GM-团队融合反馈会(企管部组织) | 反馈报告 | 企管部 | W5 | W5 | P1
| 27 | Phase 3 | 启动协同效应追踪表 | 协同追踪表运行 | 企管部(PMO) | W6 | W12 | P0
| 28 | Phase 3 | 内转定价机制框架制定 | 转移定价框架方案 | 财务部/企管部 | W8 | W12 | P1
| 29 | Phase 3 | 资本支出优先级评审(安全/效率/战略三维度) | CapEx优先级清单 | 企管部/财务 | W6 | W8 | P1
| 30 | Phase 4 | 100天总结报告提交委员会 | 100天总结报告 | 企管部(PMO) | W13 | W13 | P0
| 31 | Phase 4 | 第一次融合复盘会(全工作组) | 复盘会纪要+行动项 | 企管部(PMO) | W13 | W13 | P0
| 32 | Phase 4 | PMO转入轻量模式:周会改双周会 | 轻量PMO运行 | 企管部(PMO) | W14 | W14 | P1
| 33 | Phase 4 | DBSO角色从"推动者"转为"教练/支持" | 角色转换完成 | 企管部(DBSO) | W16 | W16 | P1
| 34 | Phase 4 | 基于本次融合实战更新Playbook | Playbook V2.0 | 企管部 | W18 | W20 | P1
| 35 | Phase 4 | PMO正式解散，融合管理移交MOR机制 | 移交完成 | 企管部(PMO) | W20 | W20 | P1
| 36 | Phase 4 | 融合绩效评估完成(KPI仪表板终版+协同效应终版) | 最终评估报告 | 企管部(PMO) | W14 | W16 | P0
| 37 | 风险应对 | 选任强调倾听式领导+前30天KPI是1on1+Gemba | W4融合反馈会 | 组织发展部/企管部 | W1 | W4 | P1
| 38 | 风险应对 | FAQ手册+Town Hall直面问题+匿名通道 | 员工担忧指数<30% | 组织发展部/企管部 | W0 | W2 | P1
| 39 | 风险应对 | 严格执行Phase 2禁止事项清单+委员会scope审查 | 未触发禁止事项 | 企管部(PMO) | W1 | W12 | P1
| 40 | 治理机制 | PMO周例会(每周一，五组长，60min) | 周进度报告+风险更新 | PMO | W1 | W20 | P0
| 41 | 治理机制 | Kaizen活动(每两周一次，3-5天) | 每次Kaizen有成果+标准固化 | DBSO | W3 | W12 | P0
| 42 | 治理机制 | Town Hall全员大会 | Day1+30天+100天,三次 | 企管部/派驻GM | W0 | W12 | P1
| 43 | 治理机制 | GM-企管部双周check-in(非正式) | 双周1次 | 企管部 | W1 | W20 | P1
| 44 | 治理机制 | 融合经验入公司知识库+Playbook更新 | Playbook V2.0入库 | 企管部 | W18 | W20 | P1
▎战略治理组(谭彦杰) (3项)
| 1 | Phase 0 | 尽调信息汇总：获取标的运营数据基线 | 数据基线报告 | 战略发展部 | W-4 | W-4 | P0
| 2 | Phase 3 | 董事会/股东会召开，治理架构正式运行 | 工商变更完成 | 战略发展部/董秘办 | W5 | W8 | P0
| 3 | 风险应对 | 准备反垄断合规论证+对外强调供应链安全 | 合规论证就绪 | 战略发展部/董秘办 | W-2 | W0 | P2
▎运营融合组 (23项)
| 1 | Phase 1 | TOP20客户逐一电话/拜访 | 全部联系完成 | 营销中心 | W0 | W0 | P0
| 2 | Phase 1 | 核心供应商逐一通知 | 全部通知完成 | 采购物流 | W0 | W0 | P0
| 3 | Phase 1 | DBSO正式挂牌+第一个Kaizen计划公示 | DBSO挂牌+Kaizen日程上墙 | 企管部(DBSO) | W0 | W0 | P0
| 4 | Phase 2 | 组织第一次VSM活动—选"订单到交付"主线 | VSM现状图 | 企管部(DBSO) | W2 | W2 | P0
| 5 | Phase 2 | 第一次Kaizen活动(3天)—选最显眼的浪费点 | Kaizen成果+标准固化 | 企管部(DBSO) | W3 | W3 | P0
| 6 | Phase 2 | 质量体系双轨期启动 | 双轨方案运行 | 质量管理部 | W1 | W4 | P0
| 7 | Phase 2 | 采购供应商清单合并 | 供应商合并清单 | 采购物流 | W2 | W3 | P1
| 8 | Phase 2 | 面向班组长:PSP问题解决流程入门培训(1天) | 培训完成 | 企管部(DBSO) | W2 | W3 | P1
| 9 | Phase 2 | 产线日管控看板上墙(安全/质量/交付/成本) | 看板就绪+试点产线确定 | 企管部(DBSO) | W2 | W3 | P1
| 10 | Phase 3 | 采购协同首批落地(集采降价≥3%证伪或证实) | 采购协同金额报告 | 采购物流 | W6 | W10 | P0
| 11 | Phase 3 | 质量双轨期满:完成双方标准逐项对比 | 质量标准对比报告 | 质量管理部 | W8 | W10 | P0
| 12 | Phase 3 | Kaizen活动持续(每两周一次) | 累计≥5次Kaizen完成 | 企管部(DBSO) | W5 | W12 | P0
| 13 | Phase 3 | 第2次Kaizen:订单到交付流程(OTC) | OTC流程改善成果 | 企管部(DBSO) | W5 | W6 | P1
| 14 | Phase 3 | 第3次Kaizen:采购到付款流程(P2P) | P2P流程改善成果 | 企管部(DBSO) | W7 | W8 | P1
| 15 | Phase 3 | 供应商整合策略制定(基于前100天数据) | 供应商整合策略报告 | 采购物流 | W8 | W10 | P1
| 16 | Phase 3 | 制造能力转移评估启动(关键工艺对标) | 工艺能力评估报告 | 技术中心/生产 | W6 | W10 | P1
| 17 | Phase 4 | DBSO角色从"推动者"转为"教练/支持" | 角色转换完成 | 企管部(DBSO) | W16 | W16 | P1
| 18 | 风险应对 | TOP20客户逐一联系+业务照常保证函 | 全部联系+确认函发送 | 营销中心 | W0 | W2 | P0
| 19 | 风险应对 | 双轨制执行+首月完成标准逐项对比 | 标准对比报告 | 质量管理部 | W1 | W8 | P1
| 20 | 风险应对 | 前30天不更换供应商+独有供应商至少保留100天 | 供应商交付准时率≥95% | 采购物流 | W1 | W12 | P0
| 21 | 风险应对 | 关键技术文档归档+竞业限制签署 | IP清单+保密协议100% | 法务部/技术中心 | W1 | W4 | P1
| 22 | 风险应对 | Day1不停线+第一个Kaizen聚焦产线效率 | 产线OEE不下降 | 生产制造 | W0 | W4 | P2
| 23 | 治理机制 | Kaizen活动(每两周一次，3-5天) | 每次Kaizen有成果+标准固化 | DBSO | W3 | W12 | P0
▎财务法务组 (16项)
| 1 | Phase 0 | 重大合同审查(>50万)+IP清单确认 | 合同审查报告+IP清单 | 法务部 | W-4 | W-1 | P1
| 2 | Phase 0 | 环保/安全/消防/劳动合规排查 | 合规排查报告 | HSE/法务 | W-6 | W-2 | P1
| 3 | Phase 1 | 法律交割完成确认 | 法务确认文件 | 法务部 | W0 | W0 | P0
| 4 | Phase 1 | 印章/证照/密钥交接 | 交接清单双方签字 | 法务/财务 | W0 | W0 | P0
| 5 | Phase 1 | 银行账户授权变更 | 银行受理完毕 | 财务部 | W0 | W0 | P0
| 6 | Phase 2 | 财务制度对接启动(报销/付款/预算/资产) | 财务制度清单+优先级 | 财务部 | W1 | W3 | P0
| 7 | Phase 2 | 过渡期双签机制启动(>10万支出双签) | 双签机制运行 | 财务部 | W1 | W1 | P0
| 8 | Phase 3 | 财务并表完成 | 首次并表完成 | 财务部 | W5 | W8 | P0
| 9 | Phase 3 | 资金管控体系正式运行 | 资金日报/周报稳定 | 财务部 | W5 | W6 | P0
| 10 | Phase 3 | 内转定价机制框架制定 | 转移定价框架方案 | 财务部/企管部 | W8 | W12 | P1
| 11 | Phase 3 | 资本支出优先级评审(安全/效率/战略三维度) | CapEx优先级清单 | 企管部/财务 | W6 | W8 | P1
| 12 | 风险应对 | Day1银行授权变更+派驻财务经理+双签机制 | 资金日报零缺失 | 财务部 | W0 | W1 | P0
| 13 | 风险应对 | 关键技术文档归档+竞业限制签署 | IP清单+保密协议100% | 法务部/技术中心 | W1 | W4 | P1
| 14 | 风险应对 | Phase 0完成合规排查+分级整改计划 | 排查报告+整改计划 | HSE/法务部 | W-4 | W1 | P1
| 15 | 风险应对 | 交易文件赔偿条款+部分对价保证金 | 赔偿条款签署 | 法务部/财务部 | W-2 | W0 | P1
| 16 | 风险应对 | 商业计划预留±10%成本波动缓冲 | 成本波动在缓冲范围内 | 财务部 | W1 | W12 | P2
▎人才文化组 (15项)
| 1 | Phase 0 | 确定派驻GM人选，完成DBS速成培训(1周) | GM就位+培训完成 | 组织发展部 | W-3 | W-3 | P0
| 2 | Phase 0 | 关键人才识别（按技能不可替代性） | 关键人才清单 | 组织发展部 | W-4 | W-3 | P0
| 3 | Phase 0 | 关键人才保留方案设计+激励方案获批 | 保留协议模板+激励方案 | 组织发展部 | W-4 | W-2 | P0
| 4 | Phase 0 | 环保/安全/消防/劳动合规排查 | 合规排查报告 | HSE/法务 | W-6 | W-2 | P1
| 5 | Phase 1 | 发放"致员工的一封信"+欢迎礼包 | 信+礼包全员发放 | 企管部/组织发展部 | W0 | W0 | P0
| 6 | Phase 2 | 发布过渡期组织架构+高管聘任 | 架构图+任免文件发布 | 组织发展部 | W1 | W1 | P0
| 7 | Phase 2 | 全员劳动合同签署启动 | 签署方案启动 | 组织发展部 | W1 | W2 | P0
| 8 | Phase 2 | 关键人才保留协议签署 | 签署率100% | 组织发展部 | W1 | W2 | P0
| 9 | Phase 3 | 关键人才保留协议签署率100%确认 | 签署率100% | 组织发展部 | W5 | W6 | P0
| 10 | Phase 3 | 薪酬对标完成 | 薪酬对标报告 | 组织发展部 | W6 | W8 | P1
| 11 | Phase 3 | 第一次文化融合工作坊 | 工作坊完成 | 组织发展部 | W8 | W8 | P1
| 12 | 风险应对 | 关键人才保留协议签署+GM 1on1全覆盖 | 签署率100% | 组织发展部/派驻GM | W1 | W2 | P0
| 13 | 风险应对 | 选任强调倾听式领导+前30天KPI是1on1+Gemba | W4融合反馈会 | 组织发展部/企管部 | W1 | W4 | P1
| 14 | 风险应对 | FAQ手册+Town Hall直面问题+匿名通道 | 员工担忧指数<30% | 组织发展部/企管部 | W0 | W2 | P1
| 15 | 风险应对 | Phase 0完成合规排查+分级整改计划 | 排查报告+整改计划 | HSE/法务部 | W-4 | W1 | P1
▎IT/数字化组(王瑞俊) (6项)
| 1 | Phase 0 | 建立项目管理工具（共享看板/任务追踪） | PMO工具就绪 | 企管部/数字化 | W-12 | W-10 | P0
| 2 | Phase 0 | 启动IT系统对接预备（ERP编码映射/物料主数据清洗） | ERP对接方案获批 | 数字化组 | W-4 | W-1 | P0
| 3 | Phase 2 | OA/邮箱/域控/企业微信账号创建+测试 | 系统就绪 | 数字化组 | W1 | W3 | P0
| 4 | Phase 2 | ERP基础对接启动(物料编码映射/科目对照) | 对接方案执行中 | 数字化组 | W1 | W4 | P0
| 5 | Phase 3 | ERP基础对接完成(至少科目/物料主数据贯通) | 主数据贯通测试通过 | 数字化组 | W6 | W10 | P0
| 6 | 风险应对 | 坚持三步走:先用原系统→同步建新→测试通过再切换 | ERP测试环境通过 | 数字化组 | W1 | W10 | P0
▎委员会 (2项)
| 1 | Phase 0 | 委员会第一次正式会议：审批百日计划、确认预算 | 委员会决议 | 委员会 | W-2 | W-2 | P0
| 2 | 治理机制 | 委员会月度MOR(每月末，90min) | MOR报告+决策决议 | 委员会 | W4 | W20 | P0

## 图例与使用说明
图例与使用说明
▎阶段颜色编码
Phase 0 签约前准备 (W-12~W-1) |  | 方法论+治理+Day1准备
Phase 1 Day1 |  | 亮相+安定+客户/供应商界面
Phase 2 前30天 (W1-W4) |  | 稳定+观察+快速改善+禁止大动作
Phase 3 30-100天 (W5-W12) |  | 深度整合+释放协同+系统对接
Phase 4 100天+ (W13+) |  | 复盘+常态化+移交
风险应对 |  | 15项风险预防/应急措施
治理机制 |  | 会议/追踪/复盘等持续性机制
▎优先级
P0 — 必须完成，直接影响里程碑或阻塞后续任务 | P0
P1 — 重要但可容错1-2周，不影响关键路径 | P1
P2 — 锦上添花，资源允许时执行 | P2
▎状态
⬜ 未启动 — 尚未到达开始周或等待前置条件
🔵 进行中 — 已经开始，正常推进
✅ 已完成 — 交付物达标，责任人确认
🔴 阻塞 — 因外部依赖或资源问题无法推进，需PMO介入
▎使用说明
1. "总体工作计划"Sheet是主表，98项任务的唯一数据源。筛选/排序/查找都在这里。
2. "企管部专属行动"Sheet是王瑞俊个人的42项待办。用于个人每周排程。
3. "周甘特图"Sheet用于管理层汇报和全员可视化。打印A3横向效果最佳。
4. "按工作组查看"Sheet分给五个工作组组长，各组只看到自己的任务。
5. 每周一PMO周例会前，各组更新自己任务的"状态"列。PMO汇总后更新主表。
6. 建议使用Excel"筛选"功能按阶段/优先级/责任人快速定位。
7. 风险项(R1-R15)在"风险应对"分类下，与04-风险登记册联动更新。
8. 所有里程碑(Day1/30天/60天/100天/PMO解散)在甘特图中以▼标记。
▎5/30会议纪要要点（2026-05-30 腾讯会议）
参会：季总(季国祥)、谭彦杰、中集环科财务、俞建峰、顾国华、陆文建
结论：控股公司为"控股公司模式"
关键焦点：①人力资源管控模式界定 ②系统对接可行性 ③制度与资金流风险防范
决议1：各职能6/3（周三）下班前提交融合工作计划 → 责任人：各职能负责人
决议2：6/3汇总汇报融合工作计划 → 责任人：王瑞俊
决议3：确定融合计划的对口公司对接人员
V1.1更新：已将所有6/3截止日行动项加入"总体工作计划"和"企管部专属行动"Sheet