## 活动日历
2026年精益活动日历（6月-12月） ¦ 编制：企管部 王瑞俊 ¦ 更新：2026-05-27
领域 | 编号 | 课题名称 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10-12月
制造(跨车间) | MFG-01 | 标罐VSM全流分析 | 启动 | 交付未来图
| MFG-02 | OEE基线建立 | 标准定义 | 试点 | 推广 | 持续 | 持续
| MFG-03 | 标准作业体系化 |  | TWI试点 | 推广 | 推广 | 持续
| MFG-04 | 防错Poka-Yoke |  | 启动 | 实施 | 验收
| MFG-05 | [窗口期] 特罐搬迁精益设计 | 即刻启动 | VSM未来图 | 3P分析 | 设计验证 | 跟踪
| MFG-06 | 阀件并购精益整合 |  |  |  |  | 交割后启动
制造(各车间) | STD-01 | 标罐效率突破(OEE>=65%) | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行
| STD-03 | SMED换型改善(涂装-30%) |  | 启动 | 进行 | 进行 | 进行
| SPC-01 | 特罐流动改善(工时-10%) | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行
| CRB-01 | 碳罐多能工(>=40%) | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行
| CRB-03 | 碳罐单元化试点 |  | 启动 | 进行 | 进行 | 进行
| GAS-01 | 气体罐焊接气体(-10%) | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行
| PAR-02 | 小件流动制造试点 |  | 启动 | 进行 | 进行 | 进行
非制造(TPI) | TPI-01 | OTD全流程可视化 | 启动 | VSM图
| TPI-02 | 报价流程改善(-30%) | 改善周 | 实施
| TPI-03 | 工艺-生产协同机制 | 启动 | VSM | 方案 | 试点 | 持续
| TPI-04 | 采购流程改善 |  | 改善周 | 实施 | 持续 | 持续
| TPI-05 | 财务月结加速 |  |  | 改善周 | 实施 | 持续
| TPI-06 | 间接人效基线 |  |  | 方法 | 试点 | 持续
| TPI-07 | 数字-精益对齐 | 启动 | 机制 | 运行 | 运行 | 运行
管理里程碑
管理 | DBSO | 设立+培训 | 方案报批 | 挂牌运作
| 激励机制 | 激励V1.0 |  | 发布 | 首次评选
| MOR | 月度运营回顾 |  |  | 首次运行 | 第2次 | 制度化
| Kaizen | 发表会 |  |  |  |  | 12月
| 评估 | 精益成熟度评估 |  |  |  |  | 12月
| 规划 | 2027年精益规划 |  |  |  |  | 12月
Kaizen节奏：制造端 每2周1次（各车间轮转） ¦ 非制造端 每月1次TPI改善周 ¦ 管理层 每月1次MOR ¦ 每半年1次Kaizen发表会

## 课题清单
2026年精益改善课题清单 ¦ 更新：2026-05-27
编号 | 课题名称 | 领域 | 目标（可量化） | 方法论 | 优先级 | 开始 | 结束 | 牵头部门 | 关联方针 | 状态
MFG-01 | 标罐VSM全流分析 | 制造-跨车间 | 当前状态图->TOP3瓶颈->未来状态设计 | VSM+PSP+Kaizen | P0 | 6月 | 7月 | DBSO+标罐车间 | #1 #9 | 待启动
MFG-02 | 全公司OEE基线建立 | 制造-跨车间 | 核心设备OEE监控>=80%, 损失分类标准建立 | TPM+IoT | P0 | 6月 | 9月 | DBSO+设备管理 | #9 #18 | 待启动
MFG-03 | 标准作业体系化 | 制造-跨车间 | 瓶颈工序SW>=50%, TWI-JI试点1个车间 | SW+TWI+视频化 | P1 | 7月 | 12月 | DBSO+IE | #12 #17 | 待启动
MFG-04 | 防错Poka-Yoke专项 | 制造-跨车间 | 关键工序防错>=30%, 错漏装-20% | 防错+PSP | P1 | 7月 | 9月 | DBSO+质量部 | #13 | 待启动
MFG-05 | [窗口期] 特罐搬迁精益设计 | 制造-跨车间 | VSM未来图验证布局, 产线按流动原则设计 | 3P+VSM+流动 | P0 | 6月 | 12月 | DBSO+特罐+工程 | #11 | 窗口期
MFG-06 | 阀件并购精益整合 | 制造-跨车间 | 交割60天内DBS评估, TOP3课题启动 | VSM+DBS+Kaizen | P0 | 待定 | 待定 | DBSO+企管部 | #8 #9 | 待交割
STD-01 | 标罐自动焊/机器人效率突破 | 制造-标罐 | OEE>=65% | Kaizen+OEE | P0 | 6月 | 12月 | 标罐车间 | #1 #9 | 待启动
STD-02 | 标罐外观质量改善 | 制造-标罐 | 外观>=90分 | Kaizen+防错 | P1 | 7月 | 12月 | 标罐+质量部 | #13 | 待启动
STD-03 | SMED换型改善（涂装换色） | 制造-标罐 | 换型时间基线->-30% | SMED+Kaizen | P1 | 7月 | 10月 | 标罐车间 | #9 | 待启动
SPC-01 | 防波板/CVC产线流动改善 | 制造-特罐 | 主流品工时-10% | VSM+Kaizen | P1 | 6月 | 12月 | 特罐车间 | #9 #17 | 待启动
SPC-02 | 混气喷涂枪工艺标准化 | 制造-特罐 | 油漆耗用-5% | SW+Kaizen | P2 | 8月 | 12月 | 特罐+工艺部 | #12 | 待启动
CRB-01 | 多能工培育体系 | 制造-碳罐 | 多能工>=40%（年末） | TWI-JI | P1 | 6月 | 12月 | 碳罐车间 | #17 | 进行中
CRB-02 | 粉末涂装降本Kaizen | 制造-碳罐 | 粉末消耗-10% | Kaizen | P2 | 8月 | 12月 | 碳罐车间 | #9 | 待启动
CRB-03 | 单元化生产试点 | 制造-碳罐 | 换线时间-30%, 在制品-30% | 流动制造+SMED | P2 | 7月 | 10月 | 碳罐车间 | #17 | 待启动
GAS-01 | 焊接气体原单位管理 | 制造-气体罐 | 气体消耗-10% | 原单位+可视化 | P2 | 6月 | 12月 | 气体罐车间 | #9 | 待启动
PAR-01 | 小件制造整合+工装改善 | 制造-小件 | 10种以上部件整合, 效率+10% | Kaizen | P1 | 6月 | 12月 | 小件制造 | #9 | 进行中
PAR-02 | 小件流动制造试点 | 制造-小件 | 在制品-30% | 流动制造+单元化 | P2 | 7月 | 10月 | 小件制造 | #17 | 待启动
TPI-01 | OTD全流程可视化 | 非制造-TPI | 端到端周期可度量, 识别TOP3断点 | 跨职能VSM+TPI | P0 | 6月 | 8月 | 营销+生产+采购 | #1 | 待启动
TPI-02 | 报价流程改善 | 非制造-TPI | 周期-30%, 准确率>95% | TPI+标准作业 | P1 | 6月 | 8月 | 营销+技术 | #1 | 待启动
TPI-03 | 工艺-生产协同机制 | 非制造-TPI | ECN传导标准化, 变更落地周期-50% | 跨职能VSM+TPI | P0 | 6月 | 12月 | 技术+生产 | #12 | 待启动
TPI-04 | 采购订单处理改善 | 非制造-TPI | 申请->到货周期-20% | TPI+供应商Kaizen | P1 | 7月 | 10月 | 采购部 | #9 | 待启动
TPI-05 | 财务月结加速 | 非制造-TPI | 月结<=D+5工作日 | TPI+标准作业 | P2 | 8月 | 10月 | 财务部 | #9 | 待启动
TPI-06 | 间接人效度量体系 | 非制造-TPI | 事务标准作业基线建立 | TPI+工作抽样 | P2 | 8月 | 12月 | 企管+人事 | #9 | 待启动
TPI-07 | 数字-精益对齐机制 | 非制造-TPI | 所有数字化项目立项前完成精益论证 | 精益数字化原则 | P1 | 6月 | 12月 | 企管部 | #18 | 待启动

## KPI追踪
2026年精益KPI追踪表 ¦ 更新：2026-05-27
KPI | 类型 | 基线(当前) | 目标(12-18月) | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 数据来源
产能利用率 | 制造 | 38% | >=70% | [7 empty] | 生产部月报
核心设备OEE监控覆盖率 | 制造 | 0% | >=80% | 标准定义 | 试点 | >=30% | >=50% | >=70% | >=80% | >=80% | DBSO
瓶颈工序SW覆盖率 | 制造 | <10% | >=50% |  | 试点 | >=20% | >=30% | >=40% | >=50% | >=50% | DBSO
关键工序防错覆盖率 | 制造 | ~0% | >=30% |  | 启动 | >=10% | >=20% | >=30% | >=30% | >=30% | 质量部
错漏装率 | 制造 | 基线待测 | -20% vs基线 |  |  | 基线 | 跟踪 | 跟踪 | -10% | -20% | 质量部
多能工占比（碳罐） | 制造 | ~28% | >=40% | 28% | 28% | 32% | 32% | 36% | 36% | 40% | 碳罐车间
OTD端到端周期 | 非制造 | 不可度量 | 首次可度量+TOP3断点 | VSM启动 | 当前状态图 | 断点识别 |  |  |  |  | DBSO
报价周期 | 非制造 | 基线待测 | -30% vs基线 | 改善周 | 基线+方案 | 实施 | -15% | -30% | -30% | -30% | 营销中心
ECN变更落地周期 | 非制造 | 基线待测 | -50% vs基线 | VSM启动 | 基线 | 方案 | 方案 | 试点 | 跟踪 | -20% | 技术中心
财务月结天数 | 非制造 | 基线待测 | <=D+5 |  |  | 改善周 | 基线 | 方案 | 实施 | <=D+5 | 财务部
MOR月度运行 | 管理 | 无 | 正式运行 |  |  | 首次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 企管部
改善提案自驱率 | 管理 | 摊派>=15件/季 | 自驱率>=50% |  | 激励发布 |  |  | 跟踪 |  | 首次统计 | DBSO
精益带级认证人数 | 管理 | 0 | 黄带>=50, 绿带>=15, 黑带>=3 |  |  | 方案 | 启动 | 黄带 | 绿带 | 黑带 | DBSO
精益成熟度评分 | 管理 | 无 | 首次评估完成 | [6 empty] | 完成 | DBSO

## 责任矩阵
2026年精益改善责任矩阵（RACI） ¦ 更新：2026-05-27 ¦ R=执行负责人 A=批准/问责 C=需咨询/协作 I=需知会
课题编号 | 课题名称 | 总经理 季国祥 | DBSO 负责人 | 企管部 王瑞俊 | 相关车间/部门 | 关联方针 | 备注
MFG-01 | 标罐VSM全流分析 | A | R | C | 标罐车间(R) | #1 #9
MFG-02 | OEE基线建立 | I | R | C | 各车间(R), 设备管理(C) | #9 #18 | IoT协同
MFG-03 | 标准作业体系化 | I | R | C | 各车间(R), IE(C) | #12 #17 | TWI培训
MFG-04 | 防错专项 | I | R | C | 质量部(R) | #13
MFG-05 | [窗口] 特罐搬迁精益设计 | A | R | C | 工程部(C), 特罐车间(C) | #11 | 施工图定稿前
MFG-06 | 阀件并购精益整合 | A | R | R | 企管部(C), 阀件厂(R) | #8 #9 | 待交割
STD-01 | 标罐效率突破 | I | C | I | 标罐车间(R) | #1 #9
STD-03 | SMED换型改善 | I | C | I | 标罐车间(R) | #9
SPC-01 | 特罐流动改善 | I | C | I | 特罐车间(R) | #9 #17
CRB-01 | 碳罐多能工 | I | C | I | 碳罐车间(R) | #17
CRB-03 | 碳罐单元化试点 | I | R | C | 碳罐车间(R) | #17
PAR-02 | 小件流动制造 | I | R | C | 小件制造(R) | #17
TPI-01 | OTD全流程可视化 | A | R | C | 营销(C), 生产(C), 采购(C) | #1 | 首个跨职能VSM
TPI-02 | 报价流程改善 | I | R | C | 营销(R), 技术(C) | #1 | 首个TPI改善周
TPI-03 | 工艺-生产协同 | A | R | C | 技术(R), 生产(R) | #12 | 最难课题
TPI-04 | 采购流程改善 | I | C | R | 采购部(R) | #9
TPI-05 | 财务月结加速 | I | C | R | 财务部(R) | #9
TPI-06 | 间接人效基线 | I | C | R | 人事(C) | #9
TPI-07 | 数字-精益对齐 | A | C | R | IT(C) | #18 | 王瑞俊直接负责
DBSO | DBSO设立 | A | - | R | 人事(C) | #17 | 6月报批
MOR | MOR月度运营回顾 | A(R) | C | R | 各部门(I) | #17 | 总经理亲自主持
激励 | 精益激励机制 | A | C | R | 人事(C) | #17 | 6月报批